## Slide 1: Projekt
Centrum wsparcia osób starszych i chorych
„Pomocna dłoń”

## Slide 2: Diagnoza
Duża ilość osób starszych, przewlekle chorych, wymagających opieki;
Brak stacjonarnego Hospicjum;
Niewystarczająca liczba miejsc opieki zdrowotnej dla chorych onkologicznie, przewlekle i terminalnie.
Notes: Diagnoza problemu, opis projektu

## Slide 3: Opis projektu
Rozwój Hospicjum domowego poprzez opiekę lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów, psychologa, wolontariuszy i kapłanów;
Budowa stacjonarnego Hospicjum dla osób chorych terminalnie, przewlekle i onkologicznie;
Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.
Notes: Pozyskanie terenu na budowę

## Slide 4: Realizacja
Zapewnienie opieki stacjonarnej oraz wsparcie opieki domowej chorym onkologicznie, przewlekle i terminalnie;
Wsparcie psychologiczne dla rodzin z osobami chorymi;
Udostępnienie sprzętu rehabilitacyjnego (m.in. wózki, łóżka, koncentratory tlenu, chodziki, kule itp.)
Notes: Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

## Slide 5: Cele projektu
Utworzenie Centrum wsparcia osób starszych i chorych „Pomocna dłoń” dla osób chorych terminalnie, przewlekle i onkologicznie;
Zapewnienie opieki chorym oraz wsparcie ich rodzin;
Prowadzenie i rozwój wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego;
Zatrudnienie fachowego personelu.

## Slide 6: Odbiorcy
Chorzy wymagający stałej, specjalistycznej opieki;
Rodziny opiekujące się przewlekle chorymi.
Notes: odbiorcy

## Slide 7: Działania
Pozyskanie terenu i jego zagospodarowanie poprzez budowę stacjonarnego Hospicjum, z pawilonem opieki długoterminowej oraz pawilonem pobytu dziennego;
Pozyskiwanie funduszy na realizacje projektu;
Pozyskiwanie wolontariuszy;
Rozwój dotychczasowej działalności w zakresie pomocy domowej i zapewnienia sprzętu.
Notes: Rodzaje wsparcia

## Slide 8: Bariery
Brak środków finansowych;
Niespójność przepisów prawnych;
Niewystarczająca liczba wolontariuszy;
Trudność w pozyskiwaniu wykwalifikowanego personelu.
Notes: Bariery, wady i pułapki

## Slide 9: Rezultaty
Obiekty całodobowej i dziennej opieki dla 40 chorych;
Liczba chorych objętych wsparciem opieki domowej;
Ilość wykorzystania sprzętu.
Notes: Rezultaty twarde i miękkie

## Slide 10: Zasoby
Zarejestrowane w KRS Stowarzyszenie Hospicjum Kozienickie im. Sł. B. Matki Kazimiery Gruszczyńskiej, w tym:
Sekcja medyczna (pielęgniarki, lekarze, rehabilitanci, psycholog i wolontariusze);
Sekcja finansowa;
Sekcja transportowa;
Sekcja pozyskiwania funduszy.
Notes: Zasoby własne

## Slide 11: Lider projektu

## Slide 12: Partnerzy
Stowarzyszenia i fundacje;
Samorządy;
Parafie;
Szkoły;
Podmioty gospodarcze;
Podmioty prawne;
Osoby fizyczne.

## Slide 13: Promocja projektu
Strona internetowa lidera;
Lokalne media;
Ogłoszenia w Parafiach;
Lokalna prasa;
Ulotki, plakaty.

## Slide 14: Harmonogram
Rok 2019 – pozyskanie terenu pod budowę i uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń;
Rok 2020 – rozpoczęcie budowy;
Rok 2022 – zakończenie prac budowlanych;
Rok 2023 – wyposażenie, uruchomienie placówki.
Lata 2019-2023 – rozwój działań wsparcia domowego i zaopatrzenia w sprzęt.

## Slide 15: Budżet
Pozyskanie terenu – 200 tys.
Budowa obiektu – 4 mln
Wykończenie i wyposażenie – 4 mln
Bieżąca działalność wsparcia domowego – 1,5 mln
Rozwój wypożyczalni sprzętu – 300 tys.

## Slide 16: Monitoring i ewaluacja
Wskaźniki (roczna liczba chorych przebywających w Hospicjum, roczna liczba chorych objętych pomocą domową, ilość wypożyczonego sprzętu);
Wskaźniki do października 2018 r. (6 pielęgniarek, 2 rehabilitantów, pomoc 33 chorym, pod stałą opieką 12 chorych, 42 wypożyczenia sprzętu).

## Slide 17: Ryzyko
Brak funduszy;
Niestabilność prawa;
Skomplikowane procedury prawne;
Brak aktywizacji społecznej.

## Slide 18: Korzyści
Inicjatywa obywatelska;
Aktywizacja społeczna;
Poprawa środowiska i otoczenia chorych i ich rodzin.

## Slide 19: Projekt a strategia gminy
Strategia Gminy Kozienice (uchwała nr XLV/435/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 20.09.2018r.)
  Problem społeczny (str. 52) – niedostatek placówek opieki medycznej nad osobami starszymi;
  Integracja społeczna osób starszych i niepełnosprawnych 9.13. (str. 145)
  Rozwój usług pielęgnacyjno- opiekuńczych w miejscach zamieszkania seniorów i osób niepełnosprawnych;

## Slide 20: Projekt a strategia c.d.
  Wspieranie działalności organizacji pozarządowych i kościelnych ukierunkowanej na pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym;
  Zabezpieczenie miejsc całodobowej opieki nad osobami starszymi.
  Cel operacyjny O12 (str.151)
  12.1.3 wsparcie utworzenia Hospicjum

## Slide 21: Osoby zaangażowane
Ks. Tomasz Pastuszka
Zofia Wnukowska
Ewa Wołowik
Katarzyna Brzeska
Beata Maj
Jakub Kamiński
Teresa Żuchowska
Urszula Kowalik
Jan Mazur

## Slide 22: Dziękuję za uwagę ks. Tomasz Pastuszka