SPRAWOZDANIE

Z

DZIAŁALNOŚCI

# POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

# W OTWOCKU

ZA 2008 ROK

## Tel./fax (0-22) 779-37-14

e-mail: waot @ praca.gov.pl

### SPIS  TREŚCI

### Informacja o stanie bezrobocia  .........................................................................................4

  - Liczba bezrobotnych  ..........................................................................................................4

  - Stopa bezrobocia  ................................................................................................................5

  - Zmiany w poziomie bezrobocia  .........................................................................................6

- Wybrane kategorie bezrobotnych  ......................................................................................7

  - Kobiety  ..............................................................................................................................7

  - Bezrobotni bez prawa do zasiłku  .......................................................................................8

  - Bezrobotni z prawem do zasiłku  ........................................................................................9

  - Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy  .........................................................10

  - Rejestrowane bezrobocie na wsi  ......................................................................................11

  - Bezrobotni według wieku  ................................................................................................12

  - Bezrobotni według poziomu wykształcenia  ....................................................................12

  - Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy  .........................................................13

  - Bezrobotni według stażu pracy  .......................................................................................13

- Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy  ...........................................14

3.1 Bezrobotni do 25 roku życia  ...........................................................................................14 3.2  Długotrwale bezrobotni ....................................................................................................18

3.3  Bezrobotni powyżej 50 roku życia  ..................................................................................21

3.4  Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych  ......................................................................24

3.5  Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku

życia  ..................................................................................................................................24

3.6 Bezrobotni niepełnosprawni  .............................................................................................25

- Usługi i instrumenty rynku pracy  ....................................................................................26

  - Pośrednictwo pracy  ..........................................................................................................26

  - Podjęcia pracy  ..................................................................................................................29

  - Poradnictwo zawodowe  ...................................................................................................30

  - Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy – Klub Pracy  .................................................32

  - Szkolenia i przekwalifikowania  .......................................................................................34

  - Prace interwencyjne  .........................................................................................................36

  - Roboty publiczne  .............................................................................................................37

  - Organizowanie miejsc odbywania stażu dla bezrobotnej młodzieży ...............................38

  - Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy .....................................................................40

  - Prace społecznie użyteczne ..............................................................................................41

  - Jednorazowe środki dla bezrobotnych na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacja wyposażenia lub doposażenie stanowisk pracy udzielana pracodawcom .......42

  - Dodatek aktywizacyjny ....................................................................................................44

- Realizacja projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu    
 Społecznego w 2008 roku...…….......................................................................................44

  - Projekt „CZAS NA ZMIANY”..........................................................................................44

- Realizacja projektu finansowanego z rezerwy Marszałka Województwa Mazowieckiego……...........................................................................................................50

7.  Inne działania realizowane przez urząd pracy………………………...............................54

  - Zatrudnienie i szkolenie pracowników PUP  ………………………................................54

  - Decyzje administracyjne, zaświadczenia, deklaracje podatkowe .....................................55

  - Rozpatrywanie odwołań ....................................................................................................56

8.  Poziom i struktura wydatków z Funduszu Pracy ..............................................................56

9. Podsumowanie .....................................................................................................................60

1. Informacja o stanie bezrobocia

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku obejmuje swoim zasięgiem następujące gminy: Otwock, Józefów, Karczew, Wiązowna, Celestynów, Osieck, Kołbiel oraz Sobienie-Jeziory.

Powiat otwocki zajmuje powierzchnię 615,09 km kw., którą zamieszkuje 114.346 mieszkańców, w tym 59.792 kobiety (stan na koniec grudnia 2008r.).

  - Liczba bezrobotnych

Według stanu na dzień 31.12.2008r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Otwocku wyniosła  2342 osoby. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku była niższa o 1399 osób, tj. o 37,4%.

Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach

| Gminy | Stan na 31.12.2007 |  | Stan na 31.12.2008 |  | Wzrost / spadek bezrobocia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Liczba zarejestrowanych bezrobotnych |  | Liczba zarejestrowanych bezrobotnych |  |  |  |
|  | w liczbach bezwzględnych | % do ogólnej liczby bezrobotnych | w liczbach bezwzględnych | % do ogólnej liczby bezrobotnych | w liczbach bezwzględnych | % do ogólnej liczby bezrobotnych |
| Otwock | 1561 | 41,7 | 991 | 42,3 | -570 | 15,2 |
| Józefów | 537 | 14,4 | 319 | 13,6 | -218 | 5,8 |
| Karczew | 535 | 14,3 | 327 | 14,0 | -208 | 5,6 |
| Wiązowna | 281 | 7,5 | 156 | 6,7 | -125 | 3,3 |
| Celestynów | 390 | 10,4 | 261 | 11,1 | -129 | 3,4 |
| Kołbiel | 185 | 5,0 | 145 | 6,2 | -40 | 1,1 |
| Osieck | 106 | 2,8 | 65 | 2,8 | -41 | 1,2 |
| Sobienie- Jeziory | 146 | 3,9 | 78 | 3,3 | -68 | 1,8 |
| RAZEM | 3741 | 100 | 2342 | 100 | -1399 | 37,4 |

Na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy występuje znaczne zróżnicowanie przestrzenne poziomu bezrobocia. Najwyższą liczbę bezrobotnych na koniec grudnia 2008r. odnotowano w następujących gminach:

- Otwock 		-     991 osób,   tj. 42,3%    ogółu bezrobotnych

- Karczew		-     327 osób,   tj. 14,0%    ogółu bezrobotnych

- Józefów		-     319 osób,   tj. 13,6%    ogółu bezrobotnych

- Celestynów		-     261 osób, tj. 11,1%    ogółu bezrobotnych

W odniesieniu do grudnia 2007r. spadek liczby bezrobotnych nastąpił we wszystkich gminach powiatu otwockiego. Najwyższy spadek liczby bezrobotnych odnotowano w Sobieniach-Jeziorach – o 46,6% w stosunku do ogółu bezrobotnych tej gminy; w Wiązownie – o 44,5% oraz w Józefowie – o 40,6%. Najniższy spadek bezrobocia odnotowano w Kołbieli – o 21,6%. Natomiast w pozostałych gminach spadek bezrobocia kształtował się na poziomie ponad 33,0%.

  - Stopa bezrobocia

Stopa bezrobocia (udział osób bezrobotnych w stosunku do osób aktywnych zawodowo) w końcu grudnia 2008r. kształtowała się w powiecie otwockim na poziomie 5,8 %. Należy zaznaczyć, iż w 2008r. obserwuje się systematyczny spadek tego wskaźnika co przedstawia poniższa tabela.

Poziom i stopa bezrobocia w 2008r.  (wg stanu na koniec miesiąca)

| MIESIĄC | Liczba bezrobotnych |  | Stopa bezrobocia |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ogółem | Kobiety | Powiat otwocki | Województwo mazowieckie | Kraj |
| Styczeń | 3725 | 1761 | 9,1 | 9,3 | 11,7 |
| Luty | 3597 | 1672 | 8,8 | 9,1 | 11,5 |
| Marzec | 3375 | 1572 | 8,3 | 8,9 | 11,1 |
| Kwiecień | 3152 | 1510 | 7,8 | 8,5 | 10,5 |
| Maj | 2933 | 1418 | 7,3 | 8,2 | 10,0 |
| Czerwiec | 2755 | 1356 | 6,9 | 7,8 | 9,6 |
| Lipiec | 2698 | 1334 | 6,8 | 7,6 | 9,4 |
| Sierpień | 2547 | 1275 | 6,4 | 7,5 | 9,3 |
| Wrzesień | 2364 | 1192 | 5,8 | 7,2 | 8,9 |
| Październik | 2321 | 1142 | 5,7 | 7,0 | 8,8 |
| Listopad | 2331 | 1143 | 5,8 | 7,1 | 9,1 |
| Grudzień | 2342 | 1138 | 5,8 | 7,3 | 9,5 |

  - Zmiany w poziomie bezrobocia

Zmiany w poziomie bezrobocia stanowią wypadkową działania dwóch zmiennych: napływu do bezrobocia i odpływu z bezrobocia.

W 2008r. ruch bezrobotnych – „przypływy” i „odpływy” kształtował się następująco:

- Liczba bezrobotnych nowozarejestrowanych wyniosła 4286 osób tj. o 344 osoby mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, w tym:

- 1145 osób zostało zarejestrowanych po raz pierwszy, co stanowiło 26,7% ogółu nowozarejestrowanych

- 3141 osób bezrobotnych powróciło do rejestracji po raz kolejny (od 1990r.), co stanowiło 73,3%

W populacji bezrobotnych nowozarejestrowanych 3120 to osoby poprzednio pracujące oraz 1166 osób, które dotychczas nie pracowały.

- Z ewidencji bezrobotnych wyłączono 5685 osób, tj. o 569 osób mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Odpływ bezrobotnych spowodowany był:

- podjęciem zatrudnienia						        -1884 osoby

- rozpoczęciem szkolenia					          -281  osób

- rozpoczęciem stażu							-235 osób

- rozpoczęciem przygotowania zawodowego w miejscu pracy	-    7 osób

- niepotwierdzeniem gotowości do podjęcia pracy			-2248 osób

- dobrowolną rezygnacją ze statusu bezrobotnego			-475 osób

- ukończeniem 60 / 65 lat						-    13 osób

- nabyciem praw emerytalnych lub rentowych			-    29 osób

- innymi przyczynami (w tym odmowy przyjęcia ofert pracy)	-  448 osób

Napływ i odpływ bezrobotnych w 2008r.

| MIESIĄC | Bezrobotni zarejestrowani w m-cu sprawozdawczym |  | Bezrobotni zarejestrowani w m-cu sprawozdawczym |  | Bezrobotni wyłączeni z ewidencji w m-cu sprawozdawczym |  | Wzrost / spadek bezrobocia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ogółem | kobiety | po raz pierwszy | po raz kolejny | ogółem | kobiety |  |
| Styczeń | 436 | 209 | 105 | 331 | 452 | 257 | -16 |
| Luty | 305 | 142 | 69 | 236 | 433 | 231 | -128 |
| Marzec | 276 | 132 | 64 | 212 | 498 | 232 | -222 |
| Kwiecień | 356 | 172 | 97 | 259 | 579 | 234 | -223 |
| Maj | 310 | 139 | 87 | 223 | 529 | 231 | -219 |
| Czerwiec | 299 | 151 | 90 | 209 | 477 | 213 | -178 |
| Lipiec | 405 | 216 | 116 | 289 | 462 | 238 | -57 |
| Sierpień | 330 | 175 | 92 | 238 | 481 | 234 | -151 |
| Wrzesień | 437 | 232 | 142 | 295 | 620 | 315 | -183 |
| Październik | 420 | 192 | 123 | 297 | 463 | 242 | -43 |
| Listopad | 385 | 182 | 85 | 300 | 375 | 181 | +10 |
| Grudzień | 327 | 150 | 75 | 252 | 316 | 155 | +11 |
| OGÓŁEM | 4286 | 2092 | 1145 | 3141 | 5685 | 2763 | -1399 |

2. Wybrane kategorie bezrobotnych

2.1 Kobiety

Na koniec grudnia 2008r. w urzędzie pracy było zarejestrowanych 1138 kobiet. Procentowy udział kobiet w liczbie bezrobotnych ogółem wyniósł 48,6% (mężczyźni stanowili 51,4%). W porównaniu z grudniem 2007r. omawiana populacja spadła o 671 osób (tj. o 37,1%).

Bezrobotne kobiety dominowały w następujących kategoriach bezrobotnych:

- Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki – 67,6% ogółu bezrobotnych tej kategorii

- Zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy – 61,0%

- Młodzież do 25 roku życia – 53,9%

- Osoby bezrobotne z prawem do zasiłku – 51,3%

Najwyższy udział kobiet zanotowano w Karczewie – 52,3% ogółu bezrobotnych tej gminy, w Józefowie 52,0% oraz w Kołbieli – 51,0%. Natomiast najniższy  udział kobiet występował w gminie Wiązowna – 42,9%.

Bezrobotne kobiety w 2008r. (wg stanu na koniec miesiąca)

| Miesiąc | Liczba bezrobotnych ogółem | Liczba zarejestrowanych kobiet: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | w liczbach bezwzględnych | % do ogólnej liczby bezrobotnych |
| Styczeń | 3725 | 1761 | 47,3 |
| Luty | 3597 | 1672 | 46,5 |
| Marzec | 3375 | 1572 | 46,6 |
| Kwiecień | 3152 | 1510 | 47,9 |
| Maj | 2933 | 1418 | 48,3 |
| Czerwiec | 2755 | 1356 | 49,2 |
| Lipiec | 2698 | 1334 | 49,4 |
| Sierpień | 2547 | 1275 | 50,1 |
| Wrzesień | 2364 | 1192 | 50,4 |
| Październik | 2321 | 1142 | 49,2 |
| Listopad | 2331 | 1143 | 49,0 |
| Grudzień | 2342 | 1138 | 48,6 |

2.2 Bezrobotni bez prawa do zasiłku

Na przestrzeni 2008r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Otwocku zarejestrowało się 3476 osób bez prawa do zasiłku, co stanowiło 81,1% ogółu zarejestrowanych w tym okresie. Natomiast na koniec grudnia 2008r. w ewidencji urzędu figurowało 1927 osób bez prawa do zasiłku, stanowiąc 82,3% ogółu bezrobotnych. W stosunku do grudnia 2007 roku nastąpił spadek tej populacji o 1325 osób (tj. o 40,7%). Na kształtowanie się omawianej populacji miała wpływ przede wszystkim rejestracja osób, które nie posiadają udokumentowanych okresów zatrudnienia na przestrzeni 18 miesięcy poprzedzających dzień rejestracji oraz utrata prawa do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania.

Liczba bezrobotnych bez prawa do zasiłku w 2008r.

| Miesiąc | Bezrobotni bez prawa do zasiłku |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stan w końcu m-ca sprawozdawczego | % do ogółu bezrobotnych | Zarejestrowani w m-cu sprawozdawczym |
| Styczeń | 3209 | 86,1 | 323 |
| Luty | 3117 | 86,7 | 252 |
| Marzec | 2922 | 86,6 | 224 |
| Kwiecień | 2704 | 85,8 | 283 |
| Maj | 2491 | 84,9 | 245 |
| Czerwiec | 2321 | 84,2 | 254 |
| Lipiec | 2281 | 84,5 | 337 |
| Sierpień | 2142 | 84,1 | 265 |
| Wrzesień | 1982 | 83,8 | 359 |
| Październik | 1944 | 83,8 | 353 |
| Listopad | 1921 | 82,4 | 305 |
| Grudzień | 1927 | 82,3 | 276 |
|  |  |  | 3476 |

2.3 Bezrobotni z prawem do zasiłku

W 2008r. w urzędzie pracy zostało zarejestrowanych 810 osób z prawem do zasiłku, co stanowiło 18,9% ogółu zarejestrowanych w tym okresie.

Natomiast na koniec grudnia 2008r. osoby uprawnione do zasiłku stanowiły 17,7% ogółu bezrobotnych (tj. 415 osób). W odniesieniu do grudnia 2007r. liczba bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku spadła o 74 osoby (tj. o 15,1%). Największy, procentowy udział bezrobotnych posiadających  prawo do zasiłku występował w gminach: Kołbiel – 26,2% ogółu bezrobotnych tej gminy, Wiązowna – 24,4%, Karczew – 19,3%.

Bezrobotni z prawem do zasiłku w 2008r.

| Miesiąc | Bezrobotni z prawem do zasiłku |  | % do |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zarejestrowani w m-cu sprawozdawczym | Stan w końcu m-ca sprawozdawczego | ogółu nowozarejestrowanych | ogółu bezrobotnych |
| Styczeń | 113 | 516 | 2,6 | 13,9 |
| Luty | 53 | 480 | 1,2 | 13,3 |
| Marzec | 52 | 453 | 1,2 | 13,4 |
| Kwiecień | 73 | 448 | 1,7 | 14,2 |
| Maj | 65 | 442 | 1,5 | 15,1 |
| Czerwiec | 45 | 434 | 1,1 | 15,8 |
| Lipiec | 68 | 417 | 1,6 | 15,5 |
| Sierpień | 65 | 405 | 1,5 | 15,9 |
| Wrzesień | 78 | 382 | 1,8 | 16,2 |
| Październik | 67 | 377 | 1,6 | 16,2 |
| Listopad | 80 | 410 | 1,9 | 17,6 |
| Grudzień | 51 | 415 | 1,2 | 17,7 |
| RAZEM | 810 | X | 18,9 | x |

2.4 Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy

W 2008r. w urzędzie pracy zostało zarejestrowanych 141 osób zwolnionych  z przyczyn dotyczących zakładu pracy, co stanowiło 3,3% ogółu zarejestrowanych w tym okresie.

Na dzień 31.12.2008r. w ewidencji urzędu figurowały 123 osoby zwolnione z przyczyn dot. zakładu pracy, w tym  75 kobiet. Populacja ta stanowiła 5,3% ogółu bezrobotnych. W stosunku do grudnia 2007 roku nastąpił spadek tej kategorii bezrobotnych o 154 osoby, tj. o 55,6%.

W 2008 roku zamiar zmniejszenia zatrudnienia tzw. zwolnienia grupowe nie zgłosił  żaden pracodawca.

Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy w 2008r.

| Miesiąc | Bezrobotni zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zarejestrowanych w m-cu sprawozdawczym |  | na koniec miesiąca sprawozdawczego |  |
|  | ogółem | % do ogółu nowozarejestrowanych | ogółem | % do ogółu bezrobotnych |
| Styczeń | 22 | 0,50 | 272 | 7,3 |
| Luty | 10 | 0,20 | 259 | 7,2 |
| Marzec | 2 | 0,05 | 231 | 6,8 |
| Kwiecień | 11 | 0,30 | 212 | 6,7 |
| Maj | 14 | 0,30 | 199 | 6,8 |
| Czerwiec | 6 | 0,10 | 185 | 6,7 |
| Lipiec | 17 | 0,40 | 180 | 6,7 |
| Sierpień | 6 | 0,10 | 160 | 6,3 |
| Wrzesień | 11 | 0,30 | 135 | 5,7 |
| Październik | 24 | 0,60 | 137 | 5,9 |
| Listopad | 14 | 0,30 | 137 | 5,9 |
| Grudzień | 4 | 0,10 | 123 | 5,3 |
| OGÓŁEM | 141 | 3,30 | X | x |

2.5 Rejestrowane bezrobocie na wsi

W 2008r. w urzędzie pracy zarejestrowały się 1583 osoby bezrobotne zamieszkałe na wsi, w tym 791 kobiet. Populacja ta stanowiła 36,9% ogółu zarejestrowanych w tym okresie. Natomiast wyłączono z ewidencji 2066 osób zamieszkałych na wsi, z czego pracę podjęły 734 osoby, w tym 361 kobiet.

Na koniec grudnia 2008r. w ewidencji urzędu pozostawało 806 osób zamieszkałych na wsi, co stanowiło 34,4% ogółu bezrobotnych.

Rejestrowane bezrobocie na wsi w 2008r.  (wg stanu na koniec miesiąca)

| Miesiąc | Liczba bezrobotnych ogółem | Liczba bezrobotnych zamieszkałych na wsi | % do ogólnej liczby bezrobotnych |
| --- | --- | --- | --- |
| Styczeń | 3725 | 1287 | 34,6 |
| Luty | 3597 | 1225 | 34,1 |
| Marzec | 3375 | 1137 | 33,7 |
| Kwiecień | 3152 | 1034 | 32,8 |
| Maj | 2933 | 961 | 32,8 |
| Czerwiec | 2755 | 901 | 32,7 |
| Lipiec | 2698 | 903 | 33,5 |
| Sierpień | 2547 | 844 | 33,1 |
| Wrzesień | 2364 | 807 | 34,1 |
| Październik | 2321 | 785 | 33,8 |
| Listopad | 2331 | 806 | 34,6 |
| Grudzień | 2342 | 806 | 34,4 |

2.6 Bezrobotni według wieku

Wśród zarejestrowanych bezrobotnych w końcu grudnia 2008r. dominowali bezrobotni w przedziale wiekowym 45 – 54 lata – 618 osób (26,4% ogółu bezrobotnych), bezrobotni w wieku 25 – 34 lata – 580 osób (24,8%),bezrobotni w wieku 18 – 24 lata – 408 osób (17,4%) oraz w wieku 35 – 44 lata – 400 osób (17,1%). Natomiast najmniej liczną populację stanowiły osoby w wieku powyżej 55 lat – 336 osób (14,3%).

W odniesieniu do analogicznego okresu poprzedniego roku we wszystkich grupach wiekowych odnotowano spadek liczby bezrobotnych. Najwyższy spadek w liczbach bezwzględnych odnotowano wśród bezrobotnych w przedziale wiekowym: 45 – 54 lata – o 468 osób (tj. o 43,1%), 25 – 34 lata – o 342 osoby (tj. o 37,1%) oraz 35 – 44 lata – o 301 osób (tj. o 42,9%).

2.7 Bezrobotni według poziomu wykształcenia

W końcu grudnia 2008r. w ewidencji urzędu pracy zarejestrowanych było 227 osób legitymujących się wykształceniem wyższym (9,7% ogółu bezrobotnych). W tym samym czasie zarejestrowanych było 527 osób bezrobotnych posiadających wykształcenie policealne i średnie zawodowe (22,5%) oraz 238 osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (10,2%). Wśród osób bezrobotnych zdecydowanie przeważają osoby posiadające kwalifikacje zawodowe na poziomie gimnazjalnym (768 osób, tj. 32,8% ogółu bezrobotnych) oraz na poziomie zasadniczym zawodowym (582 osoby, tj. 24,8% ogółu bezrobotnych).

Spadek liczby bezrobotnych w odniesieniu do stanu z końca grudnia 2007r. odnotowany został na wszystkich poziomach wykształcenia.

Najwyższy spadek w liczbach bezwzględnych odnotowano wśród osób bezrobotnych posiadających wykształcenie: gimnazjalne o 556 osób (tj. o 42,0%), zasadnicze zawodowe o 443 osoby (tj. o 43,2%) oraz policealne i średnie zawodowe o 279 osób (tj. o 34,6%).

2.8 Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy

Wśród zarejestrowanych bezrobotnych dominują osoby pozostające bez pracy powyżej 12 miesięcy. Na koniec grudnia 2008r. populacja ta stanowiła 28,3% ogółu bezrobotnych (tj. 664 osoby). W porównaniu z grudniem 2007r. omawiana populacja spadła o 1044 osoby (tj. o 60,4%).

Kolejne miejsca pod względem liczebności zajmowały osoby pozostające bez pracy przez okres 1 - 3 miesięcy – 625 osób (26,7%), 3 - 6 miesięcy – 459 osób (19,6%) oraz 6 – 12 miesięcy – 351 osób (15,0%). Najmniej liczną grupę stanowiły osoby pozostające bez pracy do 1 miesiąca – 243 osoby (10,4%).

2.9 Bezrobotni według stażu pracy

Ze względu na staż pracy najliczniejszą populację bezrobotnych stanowiły osoby, nie posiadające stażu pracy – 442 osoby (18,9% ogółu bezrobotnych), a w następnej kolejności osoby, ze stażem pracy 10 – 20 lat – 421 osób (18,0%), osoby ze stażem pracy 1 – 5 lat – 396 osób (16,9%), ze stażem 5 – 10 lat – 348 osób (14,8%) oraz ze stażem 20 - 30 lat – 339 osób (14,5%).  Najmniej liczną grupę stanowiły osoby posiadające staż do 1 roku – 304 osoby (13,9%) oraz 30 lat i więcej – 92 osoby (3,9%).

W odniesieniu do analogicznego okresu ubiegłego roku największy spadek w liczbach bezwzględnych odnotowano wśród bezrobotnych posiadających staż 10 – 20 lat – o 311 osób (o 42,5%); bezrobotnych nie posiadających stażu pracy – o 248 osób (o 35,9%); bezrobotnych ze stażem 1 - 5 lat – o 211 osób (o 34,8%); bezrobotnych ze stażem 20 - 30 lat – o 202 osoby (o 37,3%) oraz bezrobotnych ze stażem 5 – 10 lat – o 198 osób (o 36,3%).

3. Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku wykorzystując sprawozdania statystyczne monitoruje wyodrębnione kategorie bezrobotnych tzw. „bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy”, w stosunku do których przede wszystkim mogą być stosowane działania aktywizujące, określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Do osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, zalicza się następujące grupy:

- bezrobotnych do 25 roku życia,

- długotrwale bezrobotnych lub kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,

- bezrobotnych powyżej 50 roku życia,

- bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,

- bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,

- bezrobotnych niepełnosprawnych,

- bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia.

3.1 Bezrobotni do 25 roku życia

W końcu grudnia 2008r. w ewidencji urzędu pracy figurowało 408 bezrobotnych do 25 roku życia, w tym 220 kobiet. Bezrobotna młodzież stanowiła 17,4% ogółu bezrobotnych.

W porównaniu do grudnia 2007r. populacja ta spadła o 110 osób, tj. o 21,2%. Na przestrzeni 2008 roku w urzędzie pracy zostało zarejestrowanych 1351 osób bezrobotnych do 25 roku życia, co stanowiło 31,5% ogółu zarejestrowanych w tym okresie. Natomiast z ewidencji zostało wyłączonych 1357 osób, co stanowiło 23,9% ogółu wyłączonych z ewidencji. W omawianym okresie pracę podjęły 444 osoby. Z ogólnej liczby podjęć pracy 360 osób podjęło pracę niesubsydiowaną i 84 osoby pracę subsydiowaną (w tym: w ramach prac interwencyjnych – 54 osoby, w ramach robót publicznych – 2 osoby, z powodu podjęcia działalności gospodarczej – 18 osób, w ramach refundacji kosztów zatrudnionego bezrobotnego – 10 osób. W analizowanym okresie 56 osób rozpoczęło szkolenie; 218 osób staż i 4 osoby przygotowanie zawodowe w miejscu pracy.

Bezrobotna młodzież w 2008r.

| MIESIĄC | Bezrobotni do 25 roku życia |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zarejestrowani w m-cu sprawozdawczym | Stan w końcu m-ca sprawozdawczego | % do ogółu bezrobotnych |
| Styczeń | 126 | 510 | 13,7 |
| Luty | 95 | 502 | 14,0 |
| Marzec | 80 | 438 | 13,0 |
| Kwiecień | 101 | 427 | 13,5 |
| Maj | 88 | 405 | 13,8 |
| Czerwiec | 113 | 389 | 14,1 |
| Lipiec | 123 | 387 | 14,3 |
| Sierpień | 113 | 386 | 15,2 |
| Wrzesień | 160 | 391 | 16,5 |
| Październik | 134 | 408 | 17,6 |
| Listopad | 114 | 428 | 18,4 |
| Grudzień | 104 | 408 | 17,4 |
| RAZEM | 1351 | X | x |

- Młodzież do 25 roku życia wg wykształcenia

Czynnikiem przesądzającym o szansach młodzieży na rynku pracy jest przede wszystkim poziom wykształcenia, od którego zależy nie tylko umiejętność skutecznego poszukiwania pracy, ale również zdolność przystosowywania się do zmian zachodzących na rynku pracy. Na koniec grudnia 2008 roku, spośród 408 osób do 25 roku życia – 211 osób (tj.51,7%) posiadało wykształcenie policealne i średnie zawodowe oraz średnie ogólnokształcące. Natomiast wykształcenie niższe od średniego tj. zasadnicze zawodowe i gimnazjalne  posiadało 166 osób, co stanowiło 40,7% ogółu tej kategorii bezrobotnych. Spośród ogółu bezrobotnej młodzieży najniższy udział posiadały osoby legitymujące się wykształceniem wyższym – 31 osób ( tj. 7,6% ).

Młodzież do 25 roku życia wg wykształcenia

| Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2008r. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Młodzież do 25 roku życia |  | Struktura w % |  |
|  | Ogółem | Kobiety | Ogółem | Kobiety |
| wyższe | 31 | 22 | 7,6 | 5,4 |
| policealne i średnie zawodowe | 115 | 60 | 28,2 | 14,7 |
| średnie ogólnokształcące | 96 | 64 | 23,5 | 15,7 |
| zasadnicze zawodowe | 75 | 33 | 18,4 | 8,1 |
| gimnazjalne i poniżej | 91 | 41 | 22,3 | 10,0 |
| OGÓŁEM | 408 | 220 | 100,00 | 53,9 |

- Młodzież do 25 roku życia wg stażu pracy

Dla bezrobotnej młodzieży istotne znaczenie ma również pozyskane doświadczenie zawodowe. Brak pracy dotyka przede wszystkim osoby młode, które nie posiadają stażu pracy. Na koniec grudnia 2008 roku stanowiły one 52,9% ogółu tej kategorii osób, a w następnej kolejności osoby, które przepracowały 1 – 5 lat – 22,8% oraz osoby ze stażem pracy do 1 roku – 22,8%.

Należy podkreślić, iż młodzież jest populacją szczególnie zagrożoną bezrobociem, gdyż przegrywa w konkurencji z pracownikami posiadającymi już doświadczenie zawodowe.

Młodzież do 25 roku życia wg stażu pracy

| Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2008r. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Młodzież do 25 roku życia |  | Struktura w % |  |
|  | Ogółem | Kobiety | Ogółem | Kobiety |
| Do 1 roku | 93 | 49 | 22,8 | 12,0 |
| 1 – 5 lat | 93 | 45 | 22,8 | 11,0 |
| 5 – 10 lat | 6 | 2 | 1,5 | 0,5 |
| 10 – 20 lat | - | - | - | - |
| 20 – 30 lat | - | - | - | - |
| 30 lat i więcej | - | - | - | - |
| Bez stażu | 216 | 124 | 52,9 | 30,4 |
| Ogółem | 408 | 220 | 100,00 | 53,9 |

- Młodzież do 25 roku życia wg czasu pozostawania bez pracy

Biorąc pod uwagę czas pozostawania bez pracy najliczniejszą grupę wśród bezrobotnej młodzieży stanowiły osoby pozostające bez pracy przez okres 1 – 3 miesięcy – 45,1% (184 osoby). Kolejne miejsca zajmują osoby pozostające bez pracy przez okres 3 – 6 miesięcy – 23,3% (95 osób) oraz osoby do 1 miesiąca – 13,0% (53 osoby). Okres pozostawania bez pracy młodych ludzi jest ważny z tego względu, że o szansach młodych ludzi na rynku pracy przesądza okres poszukiwania pracy. Im dłużej młodzi ludzie pozostają bez pracy, tym trudniej jest im pozyskać zatrudnienie, ponieważ następuje dezaktualizacja ich umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Młodzież do 25 roku życia wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach

| Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2008r. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Młodzież do 25 roku życia |  | Struktura w % |  |
|  | Ogółem | Kobiety | Ogółem | Kobiety |
| Do 1 | 53 | 22 | 13,0 | 5,4 |
| 1 – 3 | 184 | 95 | 45,1 | 23,3 |
| 3 – 6 | 95 | 62 | 23,3 | 15,2 |
| 6 – 12 | 45 | 23 | 11,0 | 5,6 |
| 12 – 24 | 22 | 13 | 5,4 | 3,2 |
| Pow. 24 | 9 | 5 | 2,2 | 1,2 |
| OGÓŁEM | 408 | 220 | 100,00 | 53,9 |

3.2. Długotrwale bezrobotni

Bezrobocie w powiecie otwockim dotyczy przede wszystkim osób długotrwale pozostających bez pracy (tj. osób pozostających w ewidencji urzędu łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego) . Na koniec grudnia 2008r. populacja ta liczyła 1074 osoby (tj. 45,9% ogółu bezrobotnych), w tym 528 kobiet (tj. 49,2% ogółu długotrwale pozostających bez pracy). W porównaniu do grudnia 2007r. populacja ta spadła o 1182 osoby, tj. o 52,4%.

Na przestrzeni 2008 roku w urzędzie pracy zostało zarejestrowanych 1414 osób długotrwale bezrobotnych, co stanowiło 33,0% ogółu zarejestrowanych w tym czasie. Natomiast z ewidencji wyłączono 2596 osób długotrwale pozostających bez pracy, co stanowiło 45,7% ogółu wyłączonych z ewidencji.

W analizowanym okresie pracę podjęły 662 osoby. Z ogólnej liczby podjęć pracy 510 osób podjęło pracę niesubsydiowaną i 152 osoby pracę subsydiowaną, w tym: w ramach prac interwencyjnych – 19 osób, w ramach robót publicznych – 77 osób, z powodu podjęcia działalności gospodarczej – 42 osoby, w ramach refundacji kosztów zatrudnionego bezrobotnego – 14 osób. W powyższym okresie 125 osób rozpoczęło szkolenia, 15 osób staż, 3 osoby przygotowanie zawodowe w miejscu pracy oraz 46 osób podjęło prace społecznie użyteczne.

Długotrwale bezrobotni w 2008r.

| MIESIĄC | Długotrwale bezrobotni |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zarejestrowani w m-cu sprawozdawczym | Stan w końcu m-ca sprawozdawczego | % do ogółu bezrobotnych |
| Styczeń | 168 | 2196 | 59,0 |
| Luty | 120 | 2114 | 58,8 |
| Marzec | 111 | 1974 | 58,5 |
| Kwiecień | 102 | 1783 | 56,6 |
| Maj | 119 | 1614 | 55,0 |
| Czerwiec | 95 | 1481 | 53,8 |
| Lipiec | 142 | 1395 | 51,7 |
| Sierpień | 103 | 1279 | 50,2 |
| Wrzesień | 133 | 1168 | 49,4 |
| Październik | 132 | 1109 | 47,8 |
| Listopad | 102 | 1073 | 46,0 |
| Grudzień | 87 | 1074 | 45,9 |
| RAZEM | 1414 | X | x |

- Długotrwale bezrobotni wg wykształcenia

| Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2008r. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Długotrwale bezrobotni |  | Struktura w % |  |
|  | Ogółem | Kobiety | Ogółem | Kobiety |
| Wyższe | 67 | 42 | 6,3 | 3,9 |
| Policealne i średnie zawodowe | 220 | 140 | 20,5 | 13,0 |
| Średnie ogólnokształcące | 83 | 60 | 7,7 | 5,6 |
| Zasadnicze zawodowe | 302 | 119 | 28,1 | 11,1 |
| Gimnazjalne i poniżej | 402 | 167 | 37,4 | 15,6 |
| OGÓŁEM | 1074 | 528 | 100,00 | 49,2 |

Z powyższych danych wynika, że wśród długotrwale bezrobotnych dominowały osoby posiadające niski poziom wykształcenia. Na koniec grudnia 2008r. najliczniejszą grupę stanowili bezrobotni z wykształceniem poniżej średniego – 704 osoby, tj. 65,5% ogółu tej kategorii bezrobotnych. Natomiast najmniej liczna grupa to osoby z wykształceniem wyższym – 67 osób, tj. 6,3%.

- Długotrwale bezrobotni wg stażu pracy

Biorąc pod uwagę staż pracy najliczniejszą grupę długotrwale bezrobotnych stanowiły osoby posiadające staż 10 – 20 lat – 229 osób (tj. 21,3% ogółu długotrwale bezrobotnych).Następnie osoby nie posiadające stażu pracy – 184 osoby (tj. 17,1%) oraz osoby posiadające staż pracy – 20 – 30 lat – 167 osób (tj. 15,6%). Najmniej liczną grupę stanowiły osoby ze stażem 30 lat i więcej – 29 osób (tj. 2,7%).

Długotrwale bezrobotni wg stażu pracy

| Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2008r. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Długotrwale bezrobotni |  | Struktura w % |  |
|  | Ogółem | Kobiety | Ogółem | Kobiety |
| Do 1 roku | 146 | 82 | 13,6 | 7,6 |
| 1 – 5 lat | 156 | 80 | 14,5 | 7,5 |
| 5 – 10 lat | 163 | 79 | 15,2 | 7,4 |
| 10 – 20 lat | 229 | 114 | 21,3 | 10,6 |
| 20 – 30 lat | 167 | 77 | 15,6 | 7,2 |
| 30 lat i więcej | 29 | 8 | 2,7 | 0,7 |
| Bez stażu | 184 | 88 | 17,1 | 8,2 |
| OGÓŁEM | 1074 | 528 | 100,00 | 49,2 |

- Długotrwale bezrobotni wg wieku

W omawianym okresie długotrwałym bezrobociem dotknięte były w największym stopniu osoby w przedziale wiekowym 45 – 54 lata – 357 osób (tj. 33,2% ogółu długotrwale bezrobotnych), w wieku 25 – 34 lata – 222 osoby (tj. 20,7%) oraz w wieku 35 – 44 lata – 202 osoby (tj. 18,8%).

Najmniej liczną grupę stanowili bezrobotni w wieku 60 – 64 lata – 57 osób 
(tj. 5,3%).

#### Długotrwale bezrobotni wg wieku

| Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2008r. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Długotrwale bezrobotni |  | Struktura w % |  |
|  | Ogółem | Kobiety | Ogółem | Kobiety |
| 18 – 24 lata | 73 | 45 | 6,8 | 4,3 |
| 25 – 34 lata | 222 | 141 | 20,7 | 13,1 |
| 35 – 44 lata | 202 | 115 | 18,8 | 10,7 |
| 45 – 54 lata | 357 | 172 | 33,2 | 16,0 |
| 55 – 59 lata | 163 | 55 | 15,2 | 5,1 |
| 60 – 64 lata | 57 | - | 5,3 | - |
| OGÓŁEM | 1074 | 528 | 100,00 | 49,2 |

- Długotrwale bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy

Wśród długotrwale bezrobotnych dominowały osoby pozostające bez pracy powyżej 24 miesięcy – 430 osób (tj. 40,1% ogółu długotrwale bezrobotnych) oraz osoby pozostające bez pracy od 12 do 24 miesięcy – 231 osób (tj. 21,5%).

Najmniej liczną grupę stanowili bezrobotni do 1 miesiąca – 40 osób 
(tj. 3,7%).

#### Długotrwale bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach

| Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2008r. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Długotrwale bezrobotni |  | Struktura w % |  |
|  | Ogółem | Kobiety | Ogółem | Kobiety |
| Do 1 | 40 | 15 | 3,7 | 1,4 |
| 1 – 3 | 148 | 70 | 13,8 | 6,5 |
| 3- 6 | 114 | 47 | 10,6 | 4,4 |
| 6 – 12 | 111 | 63 | 10,3 | 5,9 |
| 12 – 24 | 231 | 125 | 21,5 | 11,6 |
| Pow. 24 | 430 | 208 | 40,1 | 19,4 |
| OGÓŁEM | 1074 | 528 | 100,00 | 49,2 |

3.3. Bezrobotni powyżej  50 roku życia

W tej populacji bezrobotnych zarejestrowane są głównie osoby, którym w niedalekiej przyszłości przysługiwać będzie prawo do emerytury. W końcu grudnia 2008r. zarejestrowanych było 715 osób powyżej 50 roku życia, w tym 266 kobiet. Stanowili oni 30,5% ogółu bezrobotnych. W porównaniu  do grudnia 2007r. nastąpił spadek tej populacji o 436 osób, tj. o 37,9%.

W omawianym okresie urząd pracy zarejestrował 840 osób powyżej 50 roku życia, co stanowiło 19,6% ogółu zarejestrowanych w 2008r. Natomiast z ewidencji bezrobotnych wyłączono 1276 osób, co stanowiło 22,4% ogółu wyłączonych z ewidencji. Pracę w powyższym okresie podjęło 361 osób. Z ogólnej liczby podjęć pracy 251 osób podjęło pracę niesubsydiowaną i 110 osób pracę subsydiowaną ( w tym: w ramach prac interwencyjnych – 9 osób, w ramach robót publicznych – 88 osób, z powodu podjęcia działalności gospodarczej – 3 osoby, w ramach refundacji kosztów zatrudnionego bezrobotnego – 10 osób).

W omawianym okresie szkolenia rozpoczęły – 44 osoby, przygotowanie  zawodowe w miejscu pracy – 1 osoba, prace społecznie użyteczne – 32 osoby.

Bezrobotni powyżej 50 roku życia w 2008r.

| MIESIĄC | Bezrobotni powyżej 50 roku życia |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zarejestrowani w m-cu sprawozdawczym | Stan w końcu m-ca sprawozdawczego | % do ogółu bezrobotnych |
| Styczeń | 97 | 1136 | 30,5 |
| Luty | 58 | 1090 | 30,3 |
| Marzec | 63 | 1057 | 31,3 |
| Kwiecień | 70 | 984 | 31,2 |
| Maj | 67 | 916 | 31,2 |
| Czerwiec | 54 | 862 | 31,3 |
| Lipiec | 81 | 850 | 31,5 |
| Sierpień | 53 | 791 | 31,1 |
| Wrzesień | 73 | 733 | 31,0 |
| Październik | 87 | 722 | 31,1 |
| Listopad | 76 | 714 | 30,6 |
| Grudzień | 61 | 715 | 30,5 |
| RAZEM | 840 | X | X |

- Bezrobotni powyżej 50 roku życia wg wykształcenia

Wśród tej kategorii bezrobotnych przeważały osoby posiadające niski poziom wykształcenia – 74,1% bezrobotnych powyżej 50 roku życia (530 osób), to osoby z wykształceniem niższym niż średnie. Najmniej liczną grupę stanowiły osoby legitymujące się wykształceniem wyższym – 32 osoby (4,5% ogółu tej kategorii osób).

#### Bezrobotni powyżej 50 roku życia wg wykształcenia

| Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2008r. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bezrobotni pow. 50 roku życia |  | Struktura w % |  |
|  | Ogółem | Kobiety | Ogółem | Kobiety |
| Wyższe | 32 | 13 | 4,5 | 1,8 |
| Policealne i średnie zawodowe | 120 | 65 | 16,8 | 9,1 |
| Średnie ogólnokształcące | 33 | 22 | 4,6 | 3,1 |
| Zasadnicze zawodowe | 187 | 59 | 26,1 | 8,2 |
| Gimnazjalne i poniżej | 343 | 107 | 48,0 | 15,0 |
| OGÓŁEM | 715 | 266 | 100,00 | 37,2 |

- Bezrobotni powyżej 50 roku życia wg stażu pracy

Ze względu na staż pracy dominowały osoby, które przepracowały 20 – 30 lat – 253 osoby (35,4%), a następnie 10 – 20 lat – 168 osób (23,5%) oraz 30 lat i więcej – 90 osób (12,6%).

Najmniej liczną grupę stanowiły osoby posiadające staż 1 – 5 lat – 40 osób (tj. 5,6%).

# Bezrobotni powyżej 50 roku życia wg stażu pracy

| Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2008r. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bezrobotni pow. 50 roku życia |  | Struktura w % |  |
|  | Ogółem | Kobiety | Ogółem | Kobiety |
| Do 1 roku | 48 | 14 | 6,7 | 2,0 |
| 1 – 5 lat | 40 | 8 | 5,6 | 1,1 |
| 5 – 10 lat | 56 | 20 | 7,8 | 2,8 |
| 10 – 20 lat | 168 | 64 | 23,5 | 9,0 |
| 20 – 30 lat | 253 | 118 | 35,4 | 16,5 |
| 30 lat i więcej | 90 | 26 | 12,6 | 3,6 |
| Bez stażu | 60 | 16 | 8,4 | 2,2 |
| OGÓŁEM | 715 | 266 | 100,00 | 37,2 |

- Bezrobotni powyżej 50 roku życia wg czasu pozostawania bez pracy

Wśród bezrobotnych powyżej 50 roku życia dominowały osoby pozostające bez pracy powyżej 12 miesięcy – 303 osoby (42,4%) a następnie od 1 do 3 miesięcy – 131 osób (18,3%).

Najmniej liczną grupę stanowiły osoby pozostające bez pracy do 1 miesiąca – 50 osób (tj. 7,0%).

###### Bezrobotni powyżej 50 roku życia wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach

| Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2008r. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bezrobotni pow. 50 roku życia |  | Struktura w % |  |
|  | Ogółem | Kobiety | Ogółem | Kobiety |
| Do 1 | 50 | 14 | 7,0 | 2,0 |
| 1 – 3 | 131 | 38 | 18,3 | 5,3 |
| 3- 6 | 112 | 36 | 15,7 | 5,0 |
| 6 – 12 | 119 | 48 | 16,6 | 6,7 |
| 12 – 24 | 98 | 46 | 13,7 | 6,4 |
| Pow. 24 | 205 | 84 | 28,7 | 11,8 |
| OGÓŁEM | 715 | 266 | 100,00 | 37,2 |

3.4 Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych

Na koniec grudnia 2008r. w ewidencji urzędu pracy figurowało 795 osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych czyli osób nie posiadających kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonego dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowych lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu. Osoby te stanowiły w końcu grudnia 2008r. 33,9% ogółu bezrobotnych.

W 2008r. Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku zarejestrował 1629 osób bez kwalifikacji zawodowych. Pracę w omawianym okresie podjęło 520 osób, w tym 255 kobiet.

Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych w 2008r.  (wg stanu na koniec miesiąca)

| MIESIĄC | Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych |  |
| --- | --- | --- |
|  | W liczbach bezwzględnych | % do ogólnej liczby bezrobotnych |
| Styczeń | 1437 | 38,6 |
| Luty | 1376 | 38,3 |
| Marzec | 1284 | 38,0 |
| Kwiecień | 1180 | 37,4 |
| Maj | 1079 | 36,8 |
| Czerwiec | 1003 | 36,4 |
| Lipiec | 970 | 36,0 |
| Sierpień | 907 | 35,6 |
| Wrzesień | 846 | 35,8 |
| Październik | 804 | 34,6 |
| Listopad | 789 | 33,8 |
| Grudzień | 795 | 33,9 |

3.5 Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko

do 18 roku życia

Na koniec grudnia 2008r. w ewidencji urzędu pracy figurowało 206 osób bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia. Populacja ta stanowiła 8,8% ogółu bezrobotnych.

W 2008r. do rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Otwocku zgłosiło się 270 osób tej populacji. Pracę w omawianym okresie podjęło 113 osób, w tym 106 kobiet.

Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia 
w 2008r. (wg stanu na koniec miesiąca)

| MIESIĄC | Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej 1 dziecko do 18 roku życia |  |
| --- | --- | --- |
|  | W liczbach bezwzględnych | % do ogólnej liczby bezrobotnych |
| Styczeń | 286 | 7,7 |
| Luty | 275 | 7,6 |
| Marzec | 274 | 8,1 |
| Kwiecień | 263 | 8,3 |
| Maj | 247 | 8,4 |
| Czerwiec | 244 | 8,9 |
| Lipiec | 235 | 8,7 |
| Sierpień | 223 | 8,8 |
| Wrzesień | 214 | 9,1 |
| Październik | 208 | 9,0 |
| Listopad | 203 | 8,7 |
| Grudzień | 206 | 8,8 |

3.6 Bezrobotni niepełnosprawni

Na dzień 31.12.2008r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Otwocku figurowało 78 osób bezrobotnych niepełnosprawnych, w tym 31 kobiet. Osoby niepełnosprawne stanowiły 3,3% ogółu bezrobotnych.

Prawo do zasiłku posiadały 4 osoby, czyli 5,1% ogółu bezrobotnych niepełnosprawnych.

W 2008r. w urzędzie pracy zarejestrowało się 109 osób bezrobotnych niepełnosprawnych. Pracę w powyższym okresie podjęły 34 osoby, w tym 16 kobiet.

Bezrobotni niepełnosprawni w 2008r.   (wg stanu na koniec miesiąca)

| MIESIĄC | Bezrobotni niepełnosprawni |  |
| --- | --- | --- |
|  | W liczbach bezwzględnych | % do ogólnej liczby bezrobotnych |
| Styczeń | 98 | 2,6 |
| Luty | 88 | 2,4 |
| Marzec | 85 | 2,5 |
| Kwiecień | 78 | 2,5 |
| Maj | 78 | 2,7 |
| Czerwiec | 76 | 2,8 |
| Lipiec | 74 | 2,7 |
| Sierpień | 79 | 3,1 |
| Wrzesień | 76 | 3,2 |
| Październik | 76 | 3,3 |
| Listopad | 75 | 3,2 |
| Grudzień | 78 | 3,3 |

4. Usługi i instrumenty rynku pracy

W 2008r. Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku podejmował szereg działań w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia w powiecie otwockim, organizując prace interwencyjne, roboty publiczne, szkolenia, staże, prace społecznie użyteczne, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy; prowadząc pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, zajęcia w klubie pracy oraz przyznając bezrobotnym dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej a pracodawcom dokonując refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy dla osób bezrobotnych.

W omawianym okresie aktywnymi programami rynku pracy objęto 1196 osób. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku liczba osób uczestniczących w aktywnych programach rynku pracy zmniejszyła się o 156 osób, tj. o 12,0%.

  - Pośrednictwo pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku w 2008 roku kontynuował zadania związane z rozwijaniem współpracy z pracodawcami.

Nawiązywaniem kontaktów z pracodawcami, promocją usług urzędu i pozyskiwaniem ofert pracy zajmują się pośrednicy pracy. Działania marketingowe pośrednicy pracy realizowali przede wszystkim poprzez wizyty w zakładach pracy. W 2008r. pośrednicy złożyli 66 wizyt w zakładach pracy, pozyskując do współpracy 28 nowych pracodawców oraz pozyskując 91 miejsc pracy niesubsydiowanej.

W analizowanym okresie do urzędu pracy wpłynęło 3819 ofert pracy. Większość – 3235 ofert pracy (84,7%) dotyczyło zatrudnienia w sektorze prywatnym. Natomiast oferty pracy z sektora publicznego stanowiły 15,3%, tj. 584 miejsca pracy.

W 2008r. do urzędu pracy wpłynęło 665 miejsc pracy subsydiowanej oraz 13 ofert dla osób niepełnosprawnych.

Ofert pracy zgłoszone w 2008r.  (wg stanu na koniec miesiąca)

| Miesiąc | Oferty pracy ogółem | Z tego dotyczące pracy: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | subsydiowanej | z sektora publicznego | dla niepełnosprawnych |
| Styczeń | 234 | 34 | 42 | 0 |
| Luty | 280 | 61 | 47 | 1 |
| Marzec | 354 | 99 | 93 | 2 |
| Kwiecień | 280 | 37 | 37 | 1 |
| Maj | 394 | 101 | 73 | 0 |
| Czerwiec | 423 | 55 | 45 | 0 |
| Lipiec | 394 | 80 | 76 | 1 |
| Sierpień | 358 | 48 | 40 | 4 |
| Wrzesień | 412 | 39 | 46 | 1 |
| Październik | 284 | 45 | 37 | 3 |
| Listopad | 235 | 47 | 33 | 0 |
| Grudzień | 171 | 19 | 15 | 0 |
| RAZEM | 3819 | 665 | 584 | 13 |

W analizowanym okresie, spośród zgłoszonych miejsc pracy dominowały oferty w zawodach:

- robotniczych: sprzedawca, ślusarz, robotnik pomocniczy, kierowca kat. „C+E” ze świadectwem kwalifikacyjnym, rzeźnik – wędliniarz, robotnik drogowy, magazynier, krawiec, sprzątaczka, pracownik niewykwalifikowany oraz w zawodach budowlanych,

- nierobotniczych: księgowa, pracownik administracyjno-biurowy, handlowiec.

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku uczestniczył również w rozpowszechnianiu informacji o wolnych miejscach pracy zgłaszanych z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) w ramach sieci EURES.

Powyższe oferty pracy były zamieszczane na wyodrębnionej w tym celu tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu.

W 2008r. do urzędu pracy wpłynęły propozycje zatrudnienia, które pochodziły m.in. z krajów: Wielka Brytania, Finlandia, Słowenia, Holandia, Hiszpania.

Najwięcej ofert zgłoszono w zawodach:

- księgowa

- informatyk

- kelner

- operator maszyn

- osoby do pracy w leśnictwie

- mechanik/elektryk

- opiekun osób starszych

- spawacz TIG

- pracownik rolny/w ogrodnictwie

- kucharz

Należy zaznaczyć, iż w ramach pośrednictwa EURES urząd pracy udostępnia osobom zainteresowanym wzory europejskiego CV, które są niezbędne przy procesach rekrutacyjnych.

W listopadzie 2008r. Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku zorganizował „Jesienne Targi Pracy 2008”.

Targi adresowane były do osób poszukujących pracy, młodzieży, osób zainteresowanych podjęciem pracy za granicą, zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, zmienić zawód bądź podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.										                 Celem przedsięwzięcia był bezpośredni kontakt pracodawców z potencjalnymi pracownikami i możliwość zapoznania ich z oczekiwaniami rynku pracy.	 Dzięki targom pracy pracodawcy mogli pokazać się jako nowoczesne firmy,                 a poszukujący pracy zaprezentować swoją kreatywność.	                                       W Targach uczestniczyło 21 wystawców z Otwocka, Józefowa, Karczewa, Warszawy, Garwolina i Mińska Mazowieckiego.

Nowością Targów Pracy było uczestnictwo Wojskowej Komendy Uzupełnień – jako pracodawcy, który na szeroką skalę prowadził nabór do pracy w charakterze żołnierza zawodowego w korpusie podoficerów zawodowych i               w korpusie szeregowych zawodowych.

Stoiska wystawców były bogato wyposażone w materiały promocyjne i ulotki.

Przedsięwzięcie cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkańców powiatu otwockiego. Stoiska wystawców odwiedziło ponad 500 osób.

4.2 Podjęcia pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku bada, ze szczególnym natężeniem, zjawisko wyłączania osób bezrobotnych z ewidencji tutejszego urzędu, z powodu zatrudnienia.

Podjęcie pracy wpływa korzystnie nie tylko na poprawę sytuacji życiowej osób podejmujących zatrudnienie, ale ma to również odzwierciedlenie na lokalnym rynku pracy.

W 2008r. pracę podjęły 1884 osoby bezrobotne, w tym 996 kobiet. Podjęcia pracy stanowiły 33,1% ogólnej liczby „odpływów” z bezrobocia.

W omawianym okresie za pośrednictwem urzędu pracy zatrudnienie podjęło 645 osób, z tego w ramach:

- prac interwencyjnych							-  81 osób

- robót publicznych							- 137 osób

- staży									- 235 osób

- prac społecznie użytecznych						-   48 osób

- przygotowania zawodowego

w miejscu pracy								-   7 osób

- refundacji kosztów zatrudnienia

bezrobotnego								-   44 osoby

Efektywność realizacji ofert pracy wyniosła 16,9%.

Oferty pracy nie są w pełni realizowane z następujących przyczyn:

- brak w ewidencji bezrobotnych kandydatów spełniających oczekiwania pracodawców,

- nieuzasadnione odmowy przyjęcia propozycji pracy przez osoby bezrobotne,

- przeciwskazania do wykonywania określonych prac przez osoby bezrobotne.

Podjęcia pracy w 2008r.  (wg stanu na koniec miesiąca)

| Miesiąc | Podjęcia pracy ogółem | Z tego: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | niesubsydiowanej | subsydiowanej |
| Styczeń | 162 | 148 | 14 |
| Luty | 157 | 136 | 21 |
| Marzec | 175 | 150 | 25 |
| Kwiecień | 204 | 160 | 44 |
| Maj | 157 | 114 | 43 |
| Czerwiec | 159 | 111 | 48 |
| Lipiec | 141 | 114 | 27 |
| Sierpień | 125 | 102 | 23 |
| Wrzesień | 189 | 155 | 34 |
| Październik | 162 | 130 | 32 |
| Listopad | 152 | 111 | 41 |
| Grudzień | 101 | 86 | 15 |
| RAZEM | 1884 | 1517 | 367 |

  - Poradnictwo zawodowe

W 2008 roku zadaniem doradców zawodowych było udzielanie profesjonalnej pomocy osobom mającym problemy ze znalezieniem  zatrudnienia. Udzielali oni porad osobom bezrobotnym w zakresie wyboru odpowiedniego szkolenia, konstruowania długofalowych planów życiowych, pomocy w stanach frustracji związanych z niepowodzeniami w znalezieniu pracy, w budowaniu odporności na stres i wiary w swoje możliwości.

W 2008 roku doradcy zawodowi udzielali porad indywidualnych i grupowych,  a także prowadzili spotkania informacyjne dla osób bezrobotnych. Metodyka doradztwa indywidualnego jak i zajęć grupowych zmierzała do tego, aby osoby bezrobotne nauczyły się oceniać własną pozycję zawodową, rozpoznawać swoje możliwości i wykorzystywać je do samodzielnego poszukiwania pracy.

Powyższe działania z zakresu poradnictwa zawodowego, doradcy zawodowi prowadzili również w ramach realizacji projektów współfinansowanych                     z Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 6.1).

Szczegółowe informacje dotyczące liczby uczestników w poszczególnych projektach zawarte są w punkcie 5 niniejszego opracowania Pt. „Realizacja projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego”.

W  2008 roku z usług poradnictwa zawodowego skorzystały 954osoby                 (1346 wizyt), w zajęciach grupowych (warsztaty) uczestniczyło 257 osób,                 a w grupowych spotkaniach informacyjnych uczestniczyło 560 osób. Zarówno podczas porad indywidualnych jak i warsztatów dokonywana była analiza najczęściej stosowanych sposobów poszukiwania pracy oraz barier przeszkadzających w znalezieniu zatrudnienia. Omawiano techniki autoprezentacji, informowano o mechanizmach rządzących rynkiem pracy oraz zasadach poruszania się po nim, przygotowując w ten sposób osoby bezrobotne do wejścia w życie zawodowe. Natomiast uczestnicy spotkań informacyjnych mieli możliwość zapoznania się z prawami i obowiązkami osób bezrobotnych wynikającymi z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Mogli poznać specyfikę lokalnego rynku pracy, jak również mieli możliwość zapoznać się z warunkami uczestnictwa w programie współfinansowanym                  z Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 6.1).

Ponadto doradcy zawodowi udzielali informacji zawodowej osobom bezrobotnym (w formie indywidualnej), która jest jednym z ważniejszych środków, za pomocą którego realizowane jest poradnictwo zawodowe. Osoby bezrobotne miały również stały dostęp do wielu niezbędnych informacji zawodowych zawartych między innymi w „Przewodniku po zawodach”.

W 2008 roku doradca zawodowy kontynuował współpracę z różnymi instytucjami zwłaszcza z ośrodkami pomocy społecznej i poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w celu udzielenia fachowej pomocy zgłaszającym się do urzędu pracy osobom bezrobotnym.

Prowadzenie profesjonalnego doradztwa zawodowego wpłynęło w znacznej mierze na działalność urzędu, w tym popularyzację działań zmierzających               do obniżenia stopy bezrobocia oraz promowania usług poradnictwa zawodowego.

  - Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy – Klub Pracy

Kolejną formą pomocy oferowaną przez urząd osobom bezrobotnym                     i poszukującym pracy były zajęcia aktywizacyjne prowadzone przez Lidera        w ramach Klubu Pracy. Celem powyższych zajęć było wyposażenie uczestników w niezbędną wiedzę i umiejętności pozwalające samodzielnie poszukiwać pracy. Zajęcia prowadzono w małych grupach do 14 osób.      Podczas zajęć wykorzystywano różne metody dydaktyczne, takie jak: dyskusje, praca w grupie, ćwiczenia.

Należy podkreślić, że zajęcia grupowe zachęcają osoby bezrobotne          do brania za siebie odpowiedzialności, jak również do wymiany informacji            i dzielenia się pomysłami z współuczestnikami zajęć.

Ponadto udział w zajęciach przełamuje poczucie beznadziejności, pozwala znaleźć motywację do działania i uwierzyć w siebie.

Osiągnięcie tych celów było możliwe poprzez omówienie z uczestnikami następujących zagadnień:

- Określanie własnych umiejętności, predyspozycji zawodowych;

- Poznanie swoich mocnych i słabych stron;

- Poznanie technik i metod samodzielnego poszukiwania pracy;

- Rozpoznanie i analiza lokalnego rynku pracy;

- Redagowanie oraz pisanie życiorysu zawodowego (CV) i listu motywacyjnego;

- Nabycie umiejętności prezentowania siebie podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

W 2008 roku z tej formy pomocy skorzystało 270 osób, w tym 189 kobiet.

Wśród uczestników zajęć dominowały osoby długotrwale pozostające bez pracy stanowiąc 65% ogółu uczestników zajęć, tj. 176 osób.

Biorąc pod uwagę wiek osób uczestniczących w zajęciach najliczniej reprezentowana była grupa w przedziale wiekowym 35 – 49 lat – 38% ogółu wszystkich uczestników. Kolejne miejsca zajęły osoby w przedziale wiekowym powyżej 50 lat – 36%, następnie 24 - 35 lat – 20% oraz najmniej liczna grupa w wieku 18-24 lata – 6%.

Należy podkreślić, iż większość osób korzystających z zajęć w Klubie Pracy legitymowała się wykształceniem zasadniczym zawodowym – 89 osób, tj. 33% oraz średnim zawodowym i ogólnokształcącym – 84 osoby, tj. 31%. Osoby z wykształceniem wyższym, które uczestniczyły w zajęciach aktywizacyjnych stanowiły 5%, tj. 14 osób.

Po zakończeniu udziału w zajęciach, zatrudnienie z własnej inicjatywy podjęło 26 osób, co stanowiło 10% ogółu uczestników zajęć (w tym 1 osoba rozpoczęła własną działalność gospodarczą oraz 3 osoby podjęły zatrudnienie      w ramach robót publicznych). Dodatkowo 1 osoba podjęła pracę w ramach      prac społecznie-użytecznych.

Ponadto 8 osób uczestniczyło w szkoleniach organizowanych              przez urząd pracy w zakresie:

- Obsługa kasy fiskalnej - 2 osoby

- Profesjonalne sprzątanie – 1 osoba

- Podstawy obsługi komputera – 1 osoba

- Księgowość z elementami kadr i płac – 2 osoby

- Język angielski – 1 osoba

- Operator koparko-ładowarki – 1 osoba

Należy stwierdzić, że podjęte działania przyniosły wymierne efekty             w zakresie aktywizacji zawodowej uczestników zajęć, gdyż podniosły                 ich motywację do uzupełnienia kwalifikacji zawodowych, pobudziły do bardziej aktywnego poszukiwania pracy, co jest szczególnie ważne w przypadku          osób pozostających dłuższy czas bez pracy, a także wyposażyły je w niezbędne w tym zakresie wiadomości i umiejętności.

  - Szkolenia i  przekwalifikowania

Głównym celem szkoleń jest zwiększenie szans osób bezrobotnych i poszukujących pracy na uzyskanie zatrudnienia poprzez przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie a także podniesienie ich dotychczasowych kwalifikacji. Szkolenia organizowane przez urząd kierowane są do tych osób, które nie posiadają żadnych kwalifikacji zawodowych, utraciły zdolność do wykonywania pracy  w danym zawodzie bądź muszą zmienić lub uzupełnić kwalifikacje zawodowe w związku z brakiem propozycji odpowiedniej pracy. Uczestnictwo w różnego rodzaju szkoleniach umożliwia osobom bezrobotnym i poszukującym pracy dostosowanie się do wymogów rynku pracy oraz zwiększa ich mobilność zawodową.

W 2008  roku  w Powiatowym  Urzędzie  Pracy  w Otwocku skierowano na szkolenia ogółem 281 osób, w tym 150 kobiet.

Szkolenia w ramach kursów grupowych rozpoczęło 225 osób tj. 80,01 % ogółu skierowanych. W ramach szkoleń indywidualnych (tj. na wniosek osób bezrobotnych z uprawdopodobnieniem zatrudnienia) szkolenia rozpoczęło 56 osób bezrobotnych tj.  19,9%.

Wśród szkoleń dominowały następujące profesje:

zawody nierobotnicze:

- Księgowość podmiotów gospodarczych z zagadnieniami kadr                 i płac

- ABC przedsiębiorczości,

- Grafika komputerowa,

- konsultant funduszy UE,

- odnowienie uprawnień pielęgniarskich,

- kurs przygotowawczy do usługowego prowadzenia ksiąg                 	rachunkowych,

-    nowoczesna obsługa biura i sekretariatu,

-   podstawy obsługi komputera,

-   samodzielna księgowa,

-   język angielski dla średniozaawansowanych,

zawody robotnicze:

-   kurs na szeregowego Państwowej Straży Pożarnej,

- pracownik magazynu z obsługą komputera, wózków jezdniowych,

- stylizacja paznokci + wizaż,

- hydraulik,

- operator koparki jednonaczyniowej,

- operator koparko-ładowarki,

- prawo jazdy kat C, E, D,

-    spawanie metodą TiG oraz elektryczno-gazową,

- świadectwo na przewóz osób i rzeczy,

- obsługa stacji LPG,

- uprawnienia Sep do 1kV,

- kucharz,

- obsługa kasy fiskalnej,

- artystyczne układanie roślin,

- instruktor nauki jazdy,

- profesjonalne sprzątanie,

- operator wózka jezdniowego,

- kosmetyczka,

- pracownik magazynowo-biurowy z obsługą kas fiskalnych.

W analizowanym okresie kursy ukończyło 268 osób. Średni koszt szkolenia jednego bezrobotnego wyniósł 2.257 zł. Liczba osób, które po ukończeniu szkolenia uzyskały zatrudnienie wyniosła ogółem 84 osoby, co stanowiło 31,3% w stosunku do ogółu przekwalifikowanych.

  - Prace interwencyjne

W 2008 roku Starosta Otwocki, w imieniu którego działa Dyrektor PUP w Otwocku podpisał z 41 pracodawcami 51 umów w sprawie organizacji prac interwencyjnych w ramach środków algorytmowych. Ogółem zatrudnienie podjęło 81 osób, w tym 61 kobiet. Spośród ogółu zatrudnionych: 54 osoby, to młodzież do 25 roku życia; 19 osób, to osoby długotrwale bezrobotne; 9 osób, to osoby powyżej 50 roku życia.

Bezrobotni zatrudnieni przy pracach interwencyjnych 2008r.

| Miesiąc | Osoby zatrudnione w miesiącu sprawozdawczym ogółem | W tym kobiety |
| --- | --- | --- |
| Styczeń | 3 | 3 |
| Luty | 8 | 7 |
| Marzec | 10 | 5 |
| I kwartał ogółem | 21 | 15 |
| Kwiecień | 4 | 4 |
| Maj | 11 | 6 |
| Czerwiec | 9 | 4 |
| II kwartał ogółem | 24 | 14 |
| OGÓŁEM I półrocze 2008r. | 45 | 29 |
| Lipiec | 5 | 5 |
| Sierpień | 4 | 2 |
| Wrzesień | 9 | 8 |
| III kwartał ogółem | 18 | 15 |
| Październik | 5 | 4 |
| Listopad | 5 | 5 |
| Grudzień | 8 | 8 |
| IV kwartał ogółem | 18 | 17 |
| OGÓŁEM ROK 2008 | 81 | 61 |

W omawianym okresie najwięcej miejsc pracy interwencyjnej utworzono dla osób posiadających kwalifikacje na stanowiskach:

- referent administracyjno-biurowy,

- statystyk medyczny,

- referent ds. księgowych,

- pomoc nauczyciela,

- instruktor kulturalno-wychowawczy,

- opiekun osoby niepełnosprawnej,

- sprzedawca,

- młodszy bibliotekarz.

Natomiast osoby posiadające niskie kwalifikacje zawodowe zatrudniano najczęściej na stanowiskach:

- fryzjer,

- monter mebli,

- pomocnik mechanika,

- stolarz,

- wulkanizator,

- operator maszyn ogrodniczych.

Ogółem w 2008r. - 147 osób objęto refundacją w ramach prac interwencyjnych, w tym 66 osób z 2007r. Pracę zakończyły 73 osoby, z tego z 38 osobami przedłużono umowy o pracę na dalszy okres. Efektywność zatrudnienia wyniosła 50,0%.

  - Roboty publiczne

W 2008r. Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku zawarł 21 umów z 12 organizatorami robót publicznych. Ogółem pracę podjęło137 osób, z czego 11 osób w ramach projektu Mazowsze 2008, opisanego w pkt 6 niniejszego opracowania  „Realizacja projektu finansowanego z rezerwy Marszałka Województwa Mazowieckiego”.

Bezrobotni zatrudnieni przy robotach publicznych w ramach środków algorytmowych w 2008 roku

| Miesiąc | Osoby zatrudnione w miesiącu sprawozdawczym ogółem | W tym kobiety |
| --- | --- | --- |
| Styczeń | 10 | 0 |
| Luty | 10 | 0 |
| Marzec | 12 | 0 |
| I kwartał ogółem | 32 | 0 |
| Kwiecień | 22 | 0 |
| Maj | 16 | 1 |
| Czerwiec | 8 | 0 |
| II kwartał ogółem | 46 | 1 |
| OGÓŁEM I półrocze 2008r. | 78 | 1 |
| Lipiec | 1 | 0 |
| Sierpień | 6 | 0 |
| Wrzesień | 16 | 2 |
| III kwartał ogółem | 23 | 2 |
| Październik | 17 | 2 |
| Listopad | 8 | 0 |
| Grudzień | 0 | 0 |
| IV kwartał ogółem | 25 | 2 |
| OGÓŁEM ROK 2008 | 126 | 5 |

Spośród 126 osób zatrudnionych w ramach środków algorytmowych: 80 osób to osoby powyżej 50 roku życia natomiast 68 osób to osoby długotrwale bezrobotne.

Bezrobotni zatrudnieni w ramach robót publicznych wykonywali zadania m.in.   z zakresu: budowa i remonty dróg powiatowych i gminnych,  układanie chodników z kostki brukowej, prace porządkowe oraz prace remontowe w obiektach gminnych.

Ogółem w 2008r. objęto refundacją w ramach robót publicznych 163 osoby bezrobotne, w tym 37 osób z 2007r.

4.8   Organizacja miejsc odbywania stażu dla bezrobotnej młodzieży

W celu umożliwienia bezrobotnej młodzieży zdobycia praktycznych umiejętności, które są niezbędne do wykonywania pracy na danym stanowisku bądź w zawodzie, urząd pracy zawierał z pracodawcami umowy dotyczące organizacji miejsc odbywania stażu.

Na przestrzeni 2008 roku urząd zawarł 141 umów z 105 pracodawcami w sprawie organizacji stażu. Ogółem staż podjęło 235 osób bezrobotnych, w tym 191 kobiet, z czego 97 osób odbywało staż w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, co zostało opisane w pkt.5 niniejszego opracowania pt. „Realizacja projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego” oraz 19 osób w ramach projektu MAZOWSZE 2008, który został opisany w pkt. 6 niniejszego opracowania „Realizacja projektu finansowanego z rezerwy Marszałka Województwa Mazowieckiego”.

Bezrobotni odbywający staż w 2008 roku w ramach środków algorytmowych

| Miesiąc | Osoby skierowane w miesiącu sprawozdawczym ogółem | W tym kobiety |
| --- | --- | --- |
| Styczeń | 24 | 18 |
| Luty | 16 | 12 |
| Marzec | 24 | 15 |
| I kwartał ogółem | 64 | 45 |
| Kwiecień | 12 | 11 |
| Maj | 1 | 1 |
| Czerwiec | 1 | 1 |
| II kwartał ogółem | 14 | 13 |
| OGÓŁEM I półrocze 2007r. | 78 | 58 |
| Lipiec | 0 | 0 |
| Sierpień | 1 | 1 |
| Wrzesień | 0 | 0 |
| III kwartał ogółem | 1 | 1 |
| Październik | 10 | 8 |
| Listopad | 10 | 8 |
| Grudzień | 20 | 19 |
| IV kwartał ogółem | 40 | 35 |
| OGÓŁEM ROK 2008 | 119 | 94 |

Spośród 119 osób odbywających staż w ramach algorytmu: 106 osoby, to młodzież do 25 roku życia oraz 11 osób,  to długotrwale bezrobotni.

Najwięcej młodzieży odbywało staż na stanowiskach:

- referent administracyjny,

- pomoc nauczyciela,

- wychowawca świetlicy,

- logopeda,

- operator wprowadzania danych,

- archiwista,

- pomoc księgowej,

- technik farmacji,

- sekretarka,

- recepcjonistka,

- kanclerzysta,

- technik budowlany,

- magazynier,

- handlowiec,

- sprzedawca,

- mechanik samochodowy,

- monter urządzeń hydraulicznych,

- mechanik silników spalinowych,

- pomoc fryzjerska,

- kosmetyczka – manicurzystka,

- pomoc elektryka.

W 2008r. programem staży w ramach ww. środków objęto 271 osób, w tym 152 osoby z 2007r.

Wskaźnik efektywności zatrudnienia wyniósł 40,0%.

4.9    Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy

W celu pomocy osobom bezrobotnym, którzy nie posiadają kwalifikacji dostosowanych do potrzeb rynku pracy, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, urząd pracy wspólnie z pracodawcami zorganizował miejsca pracy dotyczące przygotowania zawodowego ww. osób.

W 2008r. zawarto 7 umów z 7 pracodawcami w sprawie organizacji 7 miejsc odbywania przygotowania zawodowego z tego 6 miejsc zorganizowano w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, opisanego w pkt 5 niniejszego opracowania pt. „Realizacja projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego”.

Bezrobotni odbywający przygotowanie zawodowe w 2008 roku w ramach środków algorytmowych

| Miesiąc | Osoby skierowane w miesiącu sprawozdawczym ogółem | W tym kobiety |
| --- | --- | --- |
| Styczeń | 1 | 0 |
| Luty | 0 | 0 |
| Marzec | 0 | 0 |
| I kwartał ogółem | 1 | 0 |
| Kwiecień | 0 | 0 |
| Maj | 0 | 0 |
| Czerwiec | 0 | 0 |
| II kwartał ogółem | 0 | 0 |
| OGÓŁEM I półrocze 2008r. | 1 | 0 |
| Lipiec | 0 | 0 |
| Sierpień | 0 | 0 |
| Wrzesień | 0 | 0 |
| III kwartał ogółem | 0 | 0 |
| Październik | 0 | 0 |
| Listopad | 0 | 0 |
| Grudzień | 0 | 0 |
| IV kwartał ogółem | 0 | 0 |
| OGÓŁEM ROK 2008 | 0 | 0 |

W omawianym okresie w ramach ww. środków skierowano 1 osobę na przygotowanie zawodowe na stanowisko magazynier – kierowca.

W 2008r. objęto przygotowaniem zawodowym 3 osoby, w tym 2 osoby z 2007r. Wskaźnik efektywności zatrudnienia wyniósł 70%.

  - Prace społecznie użyteczne

W 2008r. urząd kontynuował realizację instrumentu rynku pracy tzw. prace społecznie użyteczne. Celem prac była aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych, które nie uzyskują zasiłku dla bezrobotnych i korzystają ze świadczeń pomocy społecznej. Ogółem prace społecznie użyteczne podjęło 48 osób, w tym 7 kobiet.

Bezrobotni skierowani na prace społecznie użyteczne w 2008 roku

| Miesiąc | Osoby zatrudnione w miesiącu sprawozdawczym ogółem | W tym kobiety |
| --- | --- | --- |
| Styczeń | 0 | 0 |
| Luty | 0 | 0 |
| Marzec | 1 | 1 |
| I kwartał ogółem | 1 | 1 |
| Kwiecień | 22 | 4 |
| Maj | 0 | 0 |
| Czerwiec | 12 | 1 |
| Ogółem | 34 | 5 |
| OGÓŁEM I półrocze 2008r. | 35 | 6 |
| Lipiec | 0 | 1 |
| Sierpień | 12 | 0 |
| Wrzesień | 0 | 0 |
| III kwartał ogółem | 13 | 1 |
| Październik | 0 | 0 |
| Listopad | 0 | 0 |
| Grudzień | 0 | 0 |
| IV kwartał ogółem | 0 | 0 |
| OGÓŁEM ROK 2008 | 48 | 7 |

Skierowani bezrobotni na prace społecznie użyteczne wykonywali zadania z zakresu:

- prace porządkowo-konserwacyjne urządzeń melioracyjnych

- prace porządkowe na terenie i w obiektach gminnych

4.11  Jednorazowe środki dla bezrobotnych na podjęcie działalności

gospodarczej oraz refundacja wyposażenia

lub doposażenia stanowisk pracy udzielana pracodawcom

Sytuacja na lokalnym rynku pracy spowodowała konieczność poszukiwania nowych form ograniczających poziom bezrobocia. Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku duży nacisk położył na wspieranie wśród bezrobotnych samozatrudnienia poprzez udzielanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Ta forma wsparcia znalazła szerokie uznanie wśród osób bezrobotnych. Na jej atrakcyjność wpłynęła również obniżona kwota składki na ubezpieczenia społeczne dla osób po raz pierwszy podejmujących działalność gospodarczą.

W 2008 roku przyznano 105 dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej, w tym 54 dotacji udzielono w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, co zostało opisane w pkt.5 niniejszego opracowania pt. „Realizacja projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego”oraz 26 osób w ramach programu Mazowsze 2008, który został opisany w pkt 6 niniejszego opracowania  „Realizacja projektu finansowanego z rezerwy Marszałka Województwa Mazowieckiego”. Natomiast w ramach środków algorytmowych przyznano:

- 5 dotacji na działalność handlową tj.: sklep spożywczo-przemysłowy, sklep elektryczny, sklep z art. elektronicznymi, sklep z galanterią skórzaną i sztuczną oraz biżuterią sztuczną, sklep internetowy dla kobiet w ciąży i matek małych dzieci,

- 20 dotacji na działalność usługową: wypożyczalnia naczyń stołowych i zastawy, laboratorium protetyczne, szkoła języków obcych, mechanika pojazdowa i wulkanizacja, inżynieria i związane z nią doradztwo techniczne, komputerowe wspomaganie procesu projektowania, krawiectwo, zdalna korekta, przepisywanie i redagowanie tekstów, poligrafia, manicure-pedicure i stylizacja paznokci, firmy remontowo-budowlane, fotografia, gabinet kosmetyczny, konserwacja i naprawa pojazdów, wystawianie przedstawień artystycznych, szkoła nauki jazdy, geodezja.

Na powyższą formę wsparcia wydatkowano kwotę 364.380 zł.

W analizowanym okresie urząd pracy podpisał 21 umów z 20 zakładami pracy dotyczących refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla 33 osób bezrobotnych na kwotę 477.406,20 zł, w tym dla 28 osób w ramach programu Mazowsze 2008, który został opisany w pkt. 6 niniejszego opracowania „Realizacja projektu finansowanego z rezerwy Marszałka Województwa Mazowieckiego”.

W ramach środków algorytmowych z tej formy wsparcia skorzystały następujące zakłady pracy tworząc 5 miejsc pracy dla bezrobotnych:

- FHU „MAK” z Otwocka – 1 miejsce pracy na stanowisko kucharz,

- Fryzjerstwo i pozostałe usługi kosmetyczne – 1 miejsce pracy na stanowisko kosmetyczka/manicurzystka/pedicurzystka,

- AGRO-DAR z  Wiązownej – 2 miejsca pracy na stanowiska: ślusarz,

- Grupa Producentów Warzyw z Otwocka – 1 miejsce pracy na stanowisko magazynier,

- Cukiernia „SOSENKA”  z Otwocka – 1 miejsce pracy na stanowisko pomoc cukiernika,

Ponadto w wyniku rotacji w  ramach ww. stanowisk pracy zatrudniono 11 osób bezrobotnych.

4.12  Dodatek aktywizacyjny

Jednym z instrumentów rynku pracy jest dodatek aktywizacyjny mający na celu zachęcanie bezrobotnych pobierających zasiłek do większej aktywności w podejmowaniu zatrudnienia.

W 2008r. urząd pracy przyznał prawo do dodatku aktywizacyjnego dla 179 osób bezrobotnych, w tym 108 kobiet, które z własnej inicjatywy podjęły zatrudnienie w okresie pobierania zasiłku.

Na powyższą formę wsparcia urząd wydatkował kwotę 81.197 zł.

5.   Realizacja projektów współfinansowanych  z   Europejskiego    Funduszu Społecznego w 2008 roku

5.1 Projekt „CZAS NA ZMANY”

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku w 2008  r. rozpoczął realizację projektu systemowego pt. „CZAS NA ZMIANY” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich,  Działania 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia i wspieranie aktywności zawodowej,  Poddziałania 6.1.3 - Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.

Cel nadrzędny projektu -  podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności podejmowania zatrudnienia przez osoby bezrobotne w stosunku do zmian zachodzących na rynku pracy.

Cele szczegółowe projektu:

- zwiększenie dostępności usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego,

- tworzenie warunków sprzyjających podejmowaniu zatrudnienia poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

- zdobycie doświadczenia zawodowego w miejscu pracy poprzez organizację staży i  przygotowania zawodowego w miejscu pracy,

- pomoc finansowa w rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Uczestnicy projektu:

W 2008r. pomocą objęto 221 osób bezrobotnych zamieszkałych na terenie powiatu otwockiego zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy                     w Otwocku, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Poniższa tabela przedstawia strukturę uczestników projektu.

| Liczba osób bezrobotnych ogółem | w tym: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | osoby bezrobotne do 25 roku życia | osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia | osoby długotrwale bezrobotne | osoby niepełnosprawne |
| 221 w tym 150 kobiet | 127 | 10 | 60 | 3 |

Czas realizacji projektu : 01.01.2008r.- 31.12.2008r.

Wartość i źródła finansowania projektu

| Źródła finansowania | 2008r. |
| --- | --- |
| Koszty ogółem w tym: | 1 336 362,00 |
| wnioskowana kwota dofinansowania | 1 135 908,00 |
| wkład własny – FP w dyspozycji samorządu powiatu | 200 454,00 |

Uczestnicy projektu skorzystali z następujących form wsparcia:

Poradnictwo zawodowe

Działaniami z zakresu poradnictwa zawodowego zostało objętych 115 osób. Doradca zawodowy przeprowadzał rozmowy indywidualne  jak również prowadził zajęcia grupowe  w formie warsztatów dotyczące rozpoznania rynku pracy i nauki aktywnego poszukiwania zatrudnienia.

Pośrednictwo pracy

Pośrednik pracy wydawał osobom bezrobotnym skierowania na staż, przygotowanie zawodowe oraz przekazywał informację o lokalnym rynku pracy i wymaganiach stawianych przez pracodawców. Działaniami pośrednictwa objęto 196 osób.

Staże

Podpisano 65 umów z pracodawcami, w ramach których 96 osób rozpoczęło staż w miejscu pracy na okres 6-12 miesięcy.

Przygotowanie zawodowe

Podpisano 6 umów z pracodawcami w ramach których 6 osób rozpoczęło przygotowanie zawodowe w miejscu pracy na okres 6 miesięcy.

Szkolenia

Szkolenia rozpoczęło 65 osób.

Wybór jednostek szkoleniowych odbył się  zgodnie z ustawą ”prawo zamówień publicznych”, w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Przeprowadzono następujące szkolenia:

- Obsługa komputera zakończona uzyskaniem certyfikatu ECDL (10 osób)

- Spawacz gazowy metodą MAG (10 osób)

- Podstawy obsługi komputera (20 osób)

- Konsultant funduszy UE (10 osób)

- Nowoczesna obsługa biura i sekretariatu (15 osób)

Jednorazowe środki na podjecie działalności gospodarczej

Wypłacono 54 osobom jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, średnia wysokość dotacji wyniosła 14 250,00zł.

Wsparcie towarzyszące

W okresie odbywania stażu, przygotowania zawodowego i szkolenia wypłacono stypendium i dodatki szkoleniowe. Zwracano również koszty dojazdu do miejsca szkolenia, stażu i przygotowania zawodowego.

Budżet projektu

W 2008r. wydatkowano kwotę w wysokości  1.322.838,99 zł co stanowiło 98,99% ogólnych wydatków przyznanych na realizacje projektu.

Poniższa tabela przedstawia postęp finansowy realizacji projektu.

| Lp. | Zadania/cele założone we wniosku o dofinansowanie | Wydatki określone we wniosku o dofinansowanie projektu (PLN) | Wydatki poniesione w 2008r. | % realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4=3/2 |
| 1.1. | Zadanie 1: Staże | 310.797,00 | 306.078,78 | 98,48 |
| 1.2 | Zadanie 2: Przygotowanie zawodowe | 35.988,00 | 35.890,89 | 99,73 |
| 1.3 | Zadanie 3: Szkolenia | 213.489,00 | 211.344,16 | 99,00 |
| 1.4 | Zadanie 4: Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej | 776.088,00 | 769.525,10 | 99,15 |
| 2. | Wydatki ogółem: | 1 336 362,00 | 1.322.838,99 | 98,99 |

Rezultaty projektu

- Udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką ukończyły 144 osoby, w tym 96 kobiet.

- 60 osób kontynuuje udział w 2009r.

- Dzięki zorganizowanym szkoleniom 63 osoby podniosły swoje kwalifikacje zawodowe lub uzyskały nowe kwalifikacje i umiejętności potwierdzone certyfikatami.

- Osoby, które zakończyły staż otrzymały zaświadczenia potwierdzające nabycie doświadczenia zawodowego w miejscu pracy.

- Przyznano 54 osobom jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, a tym samym powstały 54 nowe miejsca pracy.

- Uczestnictwo w zajęciach aktywizacyjnych prowadzonych przez doradcę zawodowego pozwoliło uczestnikom projektu zwiększyć zdolności komunikacyjne, motywację do poszukiwania pracy. Jak również zwiększyć umiejętności korzystania z posiadanych kwalifikacji i doświadczeń.

- Z pośród 153 uczestników, którzy zakończyli udział w  projekcie, 44 osoby podjęły zatrudnienie, natomiast 46 osób rozpoczęło działalność gospodarczą. Ogółem efektywność zatrudnienia wyniosła 59,0%. Pozostałe osoby, które nie podjęły zatrudnienia mają możliwość dalszego korzystania z usług pośrednictwa i poradnictwa zawodowego.

- Realizacja projektu przy wsparciu UE ze środków EFS w sposób istotny przyczyniła się do wzrostu aktywności zawodowej uczestników oraz do polepszenia sytuacji na lokalnym rynku pracy.

6. Realizacja projektu finansowanego z rezerwy Marszałka Województwa Mazowieckiego

W 2008r. Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku pozyskał w drodze konkursu ogłoszonego dla samorządów powiatowych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, dodatkowe środki na realizację programu Aktywizacja Zawodowa Osób Bezrobotnych Mazowsze 2008.

Cel projektu:

Priorytetowym celem projektu była aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, poprzez dostosowanie ich kwalifikacji i umiejętności zawodowych do wymogów rynku pracy, pomoc finansowa dla pracodawców w celu zatrudnienia osób bezrobotnych, a także pomoc samorządom gmin w realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska.

Wsparcie adresowane było w szczególności do:

- długotrwale bezrobotnych,

- bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych,

- bezrobotnych do 25 roku życia,

- bezrobotnych powyżej 50 roku życia,

- bezrobotnych zamieszkałych na wsi,

Termin realizacji projektu:

01.04.2008r. – 31.12.2008r.

Wartość projektu ogółem					-1.222.200 zł.,    w tym:

- roboty publiczne dla 11 osób					- 74.500 zł.

- szkolenia dla 123 osób						- 272.700 zł.

- staże dla 19 osób							- 104.400 zł

- jednorazowe środki na podjęcie 				            działalności gospodarczej dla 26 osób			- 365.600 zł

- refundacja kosztów wyposażenia lub 				                  doposażenia 28 stanowisk pracy				- 405.000 zł

Źródło finansowania:

Środki z Funduszu Pracy z rezerwy Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Wsparcie towarzyszące:

W okresie odbywania stażu i szkoleń beneficjentom były wypłacane stypendia lub dodatki szkoleniowe. Zwracano również koszty dojazdu do miejsca odbywania szkolenia bądź stażu.

Realizacja projektu:

W omawianym okresie urząd zrealizował następujące zadania:

- roboty publiczne:

W ramach ww. programu pracę podjęło 11 osób na stanowiskach robotników terenowych. Roboty publiczne zorganizowano w 2 gminach: gm. Kołbiel i gm. Osieck, przy realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska, (sprzątanie lasów).

- szkolenia i przekwalifikowania

Urząd skierował 123 osoby w tym również na szkolenia indywidualne, zorganizowane pod potrzeby pracodawców z zakresu:

- kurs nauczania kwalifikacyjnego na szeregowego straży pożarnej

- prawo jazdy kat. „C”

- przewóz rzeczy

- konsultant funduszy UE

- prawo jazdy kat. „E”

- operator koparko-ładowarki

- księgowość podmiotów gospodarczych z zagadnieniami kadrowo płacowymi

- pracownik magazynu

- język angielski dla średnio zaawansowanych

- ABC przedsiębiorczości

- masaż klasyczny

- stylizacja paznokci

- wydanie uprawnień na świadectwo energetyczne

- organizacja staży

W 2008 roku staż zorganizowano w 11 zakładach pracy, na który skierowano 19 osób. Osoby bezrobotne odbywały staż m.in. na stanowiskach:

- referent administracyjny

- doradca finansowy

- magazynier

- pomoc fryzjerska

- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Urząd wypłacił 26 dotacji w zakresie:

- gabinet masażu

- stolarstwo meblowe i wykończeniowe

- usługi szwalnicze

- usługi remontowo-budowlane

- mechanika samochodowa i wulkanizacja

- szkoła nauki jazdy

- fotografia ślubna, reportażowa i studyjna

- szkoła nauki gry w tenisa

- usługi dekarskie

- usługi porządkowe

- sklep z artykułami dla dzieci

- sklep z artykułami budowlanymi

- projektowanie i doradztwo w zakresie ochrony środowiska

- zakład ślusarski

- sprzedaż hurtowa przypraw i osłonek naturalnych w przemyśle mięsnym

- sklep z artykułami przemysłowymi – automaty do bram

- udzielanie kredytów oraz ubezpieczeń osobowych i majątkowych

- refundacja kosztów wyposażenia lub dopsażenia stanowiska pracy

W ww. okresie urząd podpisał 16 umów z pracodawcami na refundację kosztów wyposażenia  dla 28 stanowisk pracy w zakładach:

- PPHU LEKARO z Woli Duckiej  – 11 miejsc pracy na stanowiska: pracownik do sortowania na taśmie oraz  pracownik biurowy,

- PHUP Tadeusz Krauze z Otwocka – 1 miejsce pracy na stanowisko instruktora nauki jazdy,

- Delcom z Glinianki – 1 miejsce pracy na stanowisko  monter – instalator,

- GREHEN SP. z o.o. z Warszawy – 1 miejsce pracy na stanowisko operator urządzeń do produkcji kosmetyków,

- F.U.H „TESS-POL” z Otwocka – 1 miejsce pracy na stanowisko kierowca/handlowiec,

- Fryzjerstwo Damsko-Męskie i Dziecięce BEATA z Józefowa – 1 miejsce pracy na stanowisko fryzjer,

- F.T. Sp. z o.o. z  Celestynowa – 1 miejsce pracy na stanowisko murarz/konserwator,

- e – Maluch s.c. artykuły dla dzieci z Otwocka – 2 miejsca pracy na stanowiska: kasjer/sprzedawca,

- Tomasz Źrodowski z Turobina – 1 miejsce pracy na stanowisko pracownik biurowy,

- Stacja Paliw Płynnych i Gazowych z Wiązownej  – Emów – 2 miejsca pracy na stanowiska: pracownik biurowy/ handlowiec oraz pracownik magazynowy/gospodarczy,

- 3D LS z Otwocka – 1 miejsce pracy na stanowisko grafik/pracownik produkcyjny,

- Zakład Stolarski z Karczewa – 1 miejsce pracy na stanowisko - stolarz,

- Zakład Fryzjerski z Karczewa – 1 miejsce pracy na stanowisko fryzjer,

- VI VI SOUND  z Otwocka – 1 miejsce pracy na stanowisko realizator dźwięku,

- Armoni z Józefowa – 1 miejsce pracy na stanowisko sprzedawca/handlowiec.

Ogółem w 2008r. udział w programie wzięło 207 osób bezrobotnych.

7. Inne działania realizowane przez urząd pracy

7.1 Zatrudnienie i szkolenie pracowników PUP

Na dzień 31.12.2008r. w Powiatowym Urzędzie Pracy zatrudnionych było 37 osób w ramach 35,5 etatów, z których  12,5 etatów finansowanych było ze środków Funduszu Pracy przyznanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, jak również 4 osoby odbywały staż.

Spośród ogółu zatrudnionych pracowników 20 osób (tj. 55%) legitymowało się wykształceniem wyższym.

W 2008 roku naukę na studiach wyższych kontynuowało 11 osób.

Ponadto pracownicy urzędu doskonalili swoje kwalifikacje zawodowe w ramach szkoleń o różnorodnym zakresie tematycznym, m.in.: nowości w działaniu rejestracji, ewidencji i świadczeń, pośrednictwie pracy, doradztwie zawodowym, szkoleniach, zajęciach w ramach Klubu Pracy w aspekcie wdrażania standardów usług rynku pracy, sprawozdawczość, budżetowanie i rozliczanie projektów systemowych i konkursowych PO KL, praktyczne zastosowanie KPA, KP oraz KC, zwrot nienależnie pobranych świadczeń, nowe zasady ustalania wynagrodzeń pracowników, inwentaryzacja, sprawozdawczość budżetowa.

Należy podkreślić, iż systematyczne doskonalenie kadry urzędu pracy jest istotnym elementem  osiągania efektywności i poprawy jakości pracy w zakresie realizacji polityki rynku pracy.

7.2 Decyzje administracyjne, zaświadczenia, deklaracje podatkowe

W 2008r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Otwocku, w zakresie obsługi formalnej, wydano łącznie:

- 12.624 decyzje administracyjne dotyczące m.in.: przyznania lub utraty statusu osoby bezrobotnej; zmiany statusu bezrobotnego; przyznania lub utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych, stypendium dodatku szkoleniowego, dodatku aktywizacyjnego; zwrotu nienależnie pobranego świadczenia; rozłożenia na raty lub umorzenia nienależnie pobranego świadczenia; pokrycia składek na ubezpieczenia społeczne rolników. Średnio miesięcznie urząd pracy wydawał w omawianym okresie 1.052 decyzje administracyjne

- 4.021 zaświadczeń potwierdzających status prawny osób zarejestrowanych na potrzeby różnych instytucji, tj. sądów, ośrodków pomocy społecznej, urzędów itp. Należy zaznaczyć, iż posiadanie statusu bezrobotnego umożliwia osobom bezrobotnym uzyskanie różnego rodzaju pomocy, jak: zasiłki okresowe i celowe z ośrodka pomocy społecznej, dopłaty do obiadów dla dzieci, dodatki mieszkaniowe, ubieganie się o stypendia w szkołach, w tym w szkołach niepublicznych

- 365 zaświadczeń w celu ustalenia przez ZUS kapitału początkowego. Jednocześnie obserwuje się wzrost wystąpień  z Wydziału Ustalenia Kapitału Początkowego ZUS z prośbą o weryfikację wcześniej wydanych zaświadczeń z powodu ujawnienia okresów zatrudnienia nakładających się na okresy pobierania zasiłku

- 2.094 informacje o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy tzw. PIT-11 w związku z wypłacanymi przez urząd pracy świadczeniami dla osób bezrobotnych

7.3 Rozpatrywanie odwołań

W 2008 roku na ogólną liczbę 12.624 wydanych decyzji administracyjnych odwołanie wniosły 2 osoby bezrobotne, co stanowiło 0,02% ogółu wydanych decyzji. Odwołania dotyczyły przywrócenia statusu osoby bezrobotnej.

Po ich rozpatrzeniu Starosta Otwocki uchylił zaskarżone decyzje w trybie art. 132§ 1 k.p.a. bowiem strony przedłożyły dokumenty potwierdzające pobyt              w Zakładach Opieki Zdrowotnej.

8. Poziom i struktura wydatków z Funduszu Pracy

1. Zgodnie ze sprawozdawczością dotyczącą przychodów i wydatków Funduszu Pracy – według formularza MPiPS-02 za 2008 rok z Funduszu Pracy wydatkowano kwotę 9.695.321 zł.

- Struktura wydatków Funduszu Pracy za 2008 rok  kształtowała się następująco:

- 37,99% to wydatki obligatoryjne na świadczenia dla                             bezrobotnych	  						     3.683.600 zł.

z tego:

- zasiłki dla bezrobotnych	wraz ze składkami		     3.595.553 zł.

- stypendia za okres nauki			               	     6.374 zł.

- dodatki aktywizacyjne					     81.197 zł.

- koszty obsługi rachunku bankowego 				                    Funduszu Pracy 						     476 zł

- 58,45% to limitowane wydatki na rzecz promocji 
zatrudnienia							  5.667.007 zł.

z tego:

- szkolenia i przekwalifikowania 			       634.244 zł.

- prace interwencyjne 				       	       463.516 zł.

- roboty publiczne 				       		       952.195 zł.

- stypendia  stażowe 				                1.567.976 zł.

- stypendia za przygotowanie zawodowe 		         48.354 zł.

- środki na podjęcie działalności gospodarczej             1.496.487 zł.

- wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy               477.406 zł.

- prace społecznie użyteczne				           26.034 zł.

- składka KRUS						              795 zł.

- 3,56% to wydatki fakultatywne	   			        344.714 zł.

z tego:

- koszty wezwań i zawiadomień przekazywanych świadczeń

(prowizja bankowa, usługi pocztowe i telekomunikacyjne,

druki-formularze)						          86.547 zł.

- koszty refundacji dodatków do wynagrodzeń

pracowników PUP						          33.313 zł.

- koszty opracowywania i rozpowszechniania informacji

o usługach organów zatrudnienia

oraz innych partnerów rynku pracy                                 22.291 zł.

- koszty rozwoju systemu informatycznego	                    107.279 zł.

- koszty szkoleń służb zatrudnienia

(pracownicy PUP)			       			           80.902 zł.

- koszty wyposażenia i działalności klubu pracy	                  -

- koszty informacji zawodowej i poradnictwa                         -

- koszty egzekucyjne i komornicze				       32 zł.

- koszty rady zatrudnienia						 14.350 zł.

W stosunku do ogółu wydatków wypłaty świadczeń obligatoryjnych dla bezrobotnych stanowiły  – 37,99% (dot. głównie wypłat zasiłków dla bezrobotnych), aktywne formy stanowiły – 58,45% a wydatki fakultatywne tylko 3,56%.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie, Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku na rok 2008 zgodnie z decyzjami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej otrzymał środki limitowane w wysokości 3.194.246 zł., środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.336.354 zł. oraz dodatkowe środki w wysokości 1.222.200 zł. na realizację regionalnego programu „MAZOWSZE 2008”. Łączna kwota limitowanych środków Funduszu Pracy wg stanu na dzień 31.12.2008r. przyznanych na rok 2008 wynosi 5.752.800 zł.  z przeznaczeniem na realizację aktywnych form wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Kwota limitu przyznanych środków na rok 2008 została rozdysponowana na poszczególne instrumenty rynku pracy, i tak dominujący udział w aktywnych formach stanowiły wydatki na staże - 27,67%, następnie środki na podjęcie działalności gospodarczej – 26,41%. Natomiast roboty publiczne – 16,80%, szkolenia i przekwalifikowania stanowiły – 11,19%, prace interwencyjne 8,18%,  refundacja wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy – 8,42% oraz pozostałe – 1,33%.

Ponadto, urząd w ramach przyznanego limitu 653.400 zł. poniósł wydatki w wysokości 344.714 zł. z tytułu zadań fakultatywnych. Powyższe środki w                I półroczu 2008 roku przeznaczone były przede wszystkim na koszty obsługi bezrobotnych tj. koszty usług pocztowych, telekomunikacyjnych, prowizje bankowe od wypłat zasiłków dla bezrobotnych, zakup druków i formularzy – 25,11%; koszty szkoleń specjalistycznych pracowników urzędu w celu podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia umiejętności – 23,47%, koszty szkolenia członków powiatowej Rady zatrudnienia – 4,16%, refundacje kosztów dodatków do wynagrodzeń dla kluczowych stanowisk pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy – 9,66%, koszty opracowywania i rozpowszechniania informacji o usługach i partnerach rynku pracy – 6,47%,  jak również na rozwój i utrzymanie systemu informatycznego – 31,12% oraz pozostałe – 0,01%.

- Według stanu na dzień 31.12.2008r. zobowiązania niewymagalne urzędu wyniosły 99.120 zł, w tym:

- z tytułu podatku dochodowego za czerwiec 2008 roku          -   14.281 zł.

- z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne

za  czerwiec 2008 roku					        -   52.527 zł.

- z tytułu składki zdrowotnej od osób z prawem do zasiłku

dla bezrobotnych za czerwiec 2008 roku 		        -   7.579 zł.

- z tytułu naliczonych a niepodjętych świadczeń przez 
bezrobotnych (zasiłki dla bezrobotnych, koszty dojazdu)        -   24.733 zł.

- z tytułu rozrachunków z odbiorcami i dostawcami	                -

9. Podsumowanie

- W 2008 roku sytuacja na rynku pracy powiatu otwockiego w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego uległa poprawie. Odnotowano spadek bezrobocia o 1399 osób, tj. o 37,4%. W tym też okresie stopa bezrobocia zmniejszyła się o 3,4 punktu procentowego.

- Spadek liczby bezrobotnych wystąpił we wszystkich gminach powiatu otwockiego. Najwyższy spadek liczby bezrobotnych odnotowano w  Sobieniach-Jeziorach – o 46,6% ogółu bezrobotnych tej gminy, w Wiązownie – o 44,5% oraz w Józefowie – o 40,6%.

- Na spadek liczby bezrobotnych w 2008r. miały wpływ przede wszystkim brak gotowości bezrobotnych do podjęcia pracy tzw. niestawiennictwa oraz podjęcia pracy. W omawianym okresie z tytułu braku gotowości do podjęcia pracy wyłączono 2248 osób, co stanowiło 39,5% ogółu wyłączonych z ewidencji. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego liczba „niestawiennictw” wzrosła o 102 osoby, tj. o 4,8%. Natomiast podjęcia pracy stanowiły 33,1% ogólnej liczby „odpływów” z bezrobocia, tj. 1884 osoby. Kolejną przyczyną wyłączeń z ewidencji urzędu w 2008 roku było rozpoczęcie przez osoby bezrobotne: szkoleń,  staży, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, prac społecznie użytecznych – 683 osoby, tj. 12,0% odpływu z ewidencji.

- W omawianym okresie odnotowano znaczny spadek liczby zwolnień pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy – o 154 osoby, tj. o 55,6%. Należy jednak zaznaczyć, iż w tej populacji bezrobotnych dominują kobiety, które w końcu grudnia 2008 roku stanowiły 61,0% ogółu tej kategorii bezrobotnych.

- Nadal wysoki odsetek w ogólnej liczbie bezrobotnych stanowią osoby nie posiadające prawa do zasiłku. W 2008 roku, biorąc pod uwagę poszczególne miesiące populacja ta stanowiła ponad 82% ogółu bezrobotnych.

- Nadal najliczniejszą kategorię w strukturze wiekowej bezrobotnych w powiecie otwockim stanowiły osoby w przedziale wiekowym: 45 – 54 lata – 26,4% ogółu bezrobotnych, a w następnej kolejności bezrobotni w wieku 25 – 34 lata – 24,8%, bezrobotni w wieku 18 – 24 lata – 17,4% oraz w wieku 35 – 44 lata – 17,1%. Mimo odnotowanego spadku liczby bezrobotnych w najmłodszej kategorii wiekowej (18 – 24 lata), bezrobocie ludzi młodych nadal pozostaje jednym z najważniejszych problemów obszaru rynku pracy – 42,2% zarejestrowanych bezrobotnych to osoby  w wieku do 35 lat.

- Wśród osób bezrobotnych zdecydowanie przeważają osoby posiadające niskie wykształcenie. Według danych z grudnia 2008 roku – 57,6% bezrobotnych posiadało wykształcenie gimnazjalne i zasadnicze zawodowe. Należy jednak zaznaczyć, że w minionym roku odnotowano znaczny spadek liczby bezrobotnych posiadających wykształcenie niższe od średniego o 999 osób, tj. o 42,5%. Coraz częściej bezrobocie dotyczy również osób legitymujących się wykształceniem policealnym i średnim zawodowym. 
W końcu grudnia 2008r. populacja ta stanowiła 22,5% ogółu bezrobotnych.

- Z analizy struktury bezrobocia według stażu pracy wynika, że najliczniejszą kategorię wśród osób bezrobotnych stanowiły osoby, nie posiadające stażu – 18,9% (tj. 442 osoby) oraz osoby, które przepracowały 10 – 20 lat – 18,0%  – (tj. 421 osób).

- W odniesieniu do osób określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jako „będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy”, w końcu grudnia 2008 roku w urzędzie pracy figurowało:

- 408 bezrobotnych do 25 roku życia (w tym 220 kobiet), którzy stanowili 17,4% ogółu bezrobotnych. Wśród tej populacji przeważały  osoby posiadające wykształcenie policealne i  średnie zawodowe oraz średnie ogólnokształcące – 211 osób (tj. 51,7%), nie posiadające stażu pracy  - 216 osób (tj. 52,9%) oraz pozostające bez pracy 1-3 miesiące – 184 osoby             (tj. 45,1%).

- 1074 osoby długotrwale pozostające bez pracy (w tym 528 kobiet), którzy stanowili 45,9% ogółu bezrobotnych. Z danych statystycznych urzędu pracy wynika, iż spośród tej populacji najliczniejszą grupę stanowili bezrobotni z wykształceniem poniżej średniego – 65,5% ( 704 osoby) ogółu tej kategorii bezrobotnych, w przedziale wiekowym 45 – 54 lata – 33,2% (357 osób), posiadający staż pracy 10 – 20 lat – 21,3% (229 osób) oraz pozostający bez pracy powyżej 24 miesięcy – 40,1% (430 osób);

- 715 bezrobotnych powyżej 50 roku życia (w tym 266 kobiet). Stanowili oni 30,5% ogółu bezrobotnych. Wśród tej kategorii bezrobotnych przeważały osoby legitymujące się wykształceniem niższym od średniego 530 osób (74,1% ogółu tej kategorii bezrobotnych). Ze względu na staż dominowały osoby, które przepracowały 20 – 30 lat – 253 osoby (35,4%). W ogólnej liczbie bezrobotnych powyżej 50 roku życia  aż 303 osoby (42,4%) nie mogło znaleźć pracy przez okres ponad 12 miesięcy.

- W minionym roku urząd pracy koncentrował się na promowaniu takich kierunków szkoleń, które odpowiadały aktualnym potrzebom pracodawców, tj.: Konsultant ds. pozyskiwania funduszy unijnych, księgowość wspomagana zagadnieniami kadrowo-płacowymi, specjalistyczne szkolenia z zakresu komputera, szkolenia w zakresie glazurnik, operator koparko-ładowarki oraz szkolenia podwyższające uprawnienia kierowców.

Przeprowadzone wśród uczestników szkoleń ankiety pokazały, że odbyte szkolenia oceniane są pozytywnie. Ponad 80% uczestników stwierdziło, iż szkolenia były przydatne i znacząco zwiększyły ich szanse na rynku pracy.

- Wzrosła liczba osób korzystających z usług poradnictwa zawodowego                w 2008r. w stosunku do analogicznego okresu 2007 roku.

W 2007r. liczba porad indywidualnych wynosiła 270 osób natomiast w 2008r. 954 osoby (wzrost o 684 osoby). W zajęciach grupowych aktywizujących w 2007r. uczestniczyło 200 osób a w 2008r.- 257 osób (wzrost o 57 osób). W spotkaniach informacyjnych wzięło udział 384 osoby w 2007r. zaś w 2008r.-560 osób (wzrost o 176 osób).

Powyższe wynika z wielu powodów przede wszystkim takich jak:

- wzrost liczby zatrudnionych w urzędzie doradców zawodowych  (zgodnie ze standardami usług rynku pracy)

- wzrost potrzeb zawodoznawczych osób bezrobotnych spowodowany ciągłymi zmianami na rynku pracy  wynikającymi z sytuacji gospodarczej, rosnącymi wymaganiami pracodawców, pojawiającymi się nowymi zawodami, koniecznością ciągłego kształcenia i doskonalenia zawodowego, poznawaniem i doskonaleniem metod poszukiwania zatrudnienia.

- działań wynikających z realizacji programu unijnego „Czas na zmiany”, oraz programu AZOB Mazowsze 2008.

- W 2008r. odnotowano wzrost liczby pozyskanych ofert pracy o 1224 miejsca pracy. Przeważająca liczba ofert pracy zgłoszonych do tut. urzędu napłynęła z sektora prywatnego i stanowiła 84,7% ogółu ofert pracy.

- W 2008r. Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku pod patronatem Starosty Otwockiego zorganizował „Jesienne Targi Pracy 2008”. Zainicjowanie tego typu wydarzenia przyczyniło się do  nawiązania ścisłej współpracy urzędu pracy z pracodawcami oraz firmami szkoleniowymi.

- W 2008r. Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnego rynku pracy wzbogacił swoją ofertę usługową o programy realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego tj.: Działanie 6.1 „Czas na zmiany” oraz ze środków rezerwy Marszałka Województwa Mazowieckiego „AZOB Mazowsze 2008”. Realizacja ww. projektów w omawianym okresie w sposób istotny przyczyniła się do wzrostu aktywności zawodowej osób bezrobotnych oraz polepszenia ich sytuacji na rynku pracy.

- W analizowanym okresie urząd realizował aktywne programy rynku pracy, w których uczestniczyło 1196 osób. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpił spadek liczby beneficjentów ostatecznych korzystających z programów rynku pracy o 156 osób tj. o 12%.

Zmniejszenie liczby osób bezrobotnych objętych aktywnymi programami rynku pracy spowodowane było przede wszystkim spadkiem liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych.

- Wzrosło zainteresowanie osób bezrobotnych rozpoczęciem działalności gospodarczej przy współudziale środków finansowych z Funduszu Pracy.                  W 2008r. dotacje wypłacono 105 osobom bezrobotnym,                                w porównaniu do 2007r. nastąpił wzrost liczby osób rozpoczynających działalność gospodarczą o 19 osób, tj. o 22,1%.

- Z analizy wydatków Funduszu Pracy wynika, iż w 2008r. wydatki poniesione przez urząd pracy na aktywne formy wsparcia stanowiły 58,45% w stosunku do ogółu wydatków, tj. 5.667.007 zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego odnotowano wzrost wydatków na rzecz promocji zatrudnienia o 10,2 punktu procentowego, tj. o kwotę 838.502zł.

- Na przestrzeni 2008r. zadania z zakresu polityki rynku pracy realizowane były przez 37 pracowników zatrudnionych w ramach 35,5 etatów. Należy podkreślić, iż kadra urzędu systematycznie doskonali swoje kwalifikacje zawodowe w ramach szkoleń o różnorodnym zakresie tematycznym. Doskonalenie kadry urzędu pracy jest istotnym elementem osiągania efektywności i poprawy jakości pracy.